| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2003) |
| --- | --- | --- |
| R$ 249.866.986,97 | R$ 39.957.958,18 | R$ 84.933.426,49 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 63 | # 43 | # 3 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 50 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 44 deles foram atualizados no período de 16 de dezembro de 2002 a 14 de fevereiro de 2003. O projeto “SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471)” , com data de término prevista para 02/01/2003, a qual segundo considerações da UN seria postergada para 30/01/2003, no entanto, está nova data não foi inserida no Sistema Carteira de Projetos. Além disso, o projeto ainda se encontra em andamento. Pede-se que a UN explique porque este projeto não teve sua data de término prevista ajustada e ainda não foi concluído? O projeto “Novo circuito sistema elétrico I R.(SGPE-863)”, com término previsto para 31/05/2003, encontra-se com o desempenho físico abaixo do previsto, além disso não vem sendo atualizado no Sistema Carteira de Projetos desde Janeiro de 2003, pede-se que a UN informe o motivo do atraso na atualização deste projeto e se o mesmo será concluído na data prevista? Os projetos “Prover equipamentos diversos de combate a poluição para as gerências operacionais – Óleo (SGPE-2962)”, ”Equipamentos de combate à poluição.(SGPE-923)” e “Prover equipamentos diversos de combate a poluição para as gerências operacionais – Gás (SGPE-2963)”, com término previsto para 31/03/2003, encontram-se com seu desempenho físico abaixo do previsto, pede-se que a UN informe os motivos dessa baixa realização física?E se os mesmo vão mesmo terminar em 31/03/2003? Os projetos “Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855)” e “Serviços de apoio Técnico.(SGPE-2455)”, com términos previstos para 31/07/2003, estão apresentando uma realização física baixa até o momento, solicita-se que a UN nos informe porque ocorre esta baixa realização? E se houve alguma mudança no escopo destes projetos? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - A data de término prevista na carteira de projetos já foi ajustada de 02.01.03 para 31.01.03. - O projeto ainda não foi dado como concluído, pois falta o Certificado de Destinação do produto que está sendo emitido pela firma contratada TRAFFO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Prover equipamentos diversos de combate a poluição para as gerências operacionais – Óleo (SGPE-2962) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - A baixa realização física foi devido a dificuldade na descrição de alguns equipamentos, bem como a tramitação do processo de compra junto ao nosso supridor. - O projeto não terminará em 31.03.03 e já efetuamos a alteração na Carteira de Projetos para 31.12.03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Equipamentos de combate à poluição.(SGPE-923) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - A baixa realização física foi devido a dificuldade na descrição de alguns equipamentos, bem como a tramitação do processo de compra junto ao nosso supridor. - O projeto não terminará em 31.03.03 e já efetuamos a alteração na Carteira de Projetos para 31.12.03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Prover equipamentos diversos de combate a poluição para as gerências operacionais – Gás (SGPE-2963) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - A baixa realização física foi devido a dificuldade na descrição de alguns equipamentos, bem como a tramitação do processo de compra junto ao nosso supridor. - O projeto não terminará em 31.03.03 e já efetuamos a alteração na Carteira de Projetos para 31.12.03 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - A baixa realização física foi devida a dificuldade em liberar os gasodutos para execução dos serviços. - Não houve mudança no escopo do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Serviços de apoio Técnico.(SGPE-2455) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - A baixa realização é decorrente da falta de atualização do projeto pelos seus responsáveis. - Não houve mudança no escopo do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |