| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 36.347.149,00 | 15.775.890,00 | 19.411.917,88 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 36 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Dois projetos não foram atualizados: - Cinturão Verde do Parque de GLP - Sistema Fechado de Coleta de Efluentes – TESOL Pede-se que os mesmos sejam atualizados ao menos uma vez ao mês, a fim de podermos avaliar como está o desempenho financeiro e físico de toda a Carteira de Projetos da UN. Os outros 35 projetos classe I da UN, foram atualizados no último mês, no entanto, continuam apresentando seus desempenhos físicos abaixo do previsto, pede-se que a UN se atente para esse fato e possa atualizar todos seus prejetos física e financeiramente no Sistema Carteira de Projetos e tomar as devidas precauções a fim de garantir, que os mesmos serão concluídos no prazo e também alançarão aos seus objetivos dentro de suas metas. Destacamos que existem 3 projetos cuja a data fim de prevista já ocorreu: - Gatos de Escape (31/12/2001) - Sistema de Combate a Incêndio – Maceió (31/12/2001), além disso este projeto já consumiu 147 % a mais do que o valor inicialmente previsto, por que isto ocorreu? - Vigilância Máxima (31/12/2001) Pede-se uma justificativa dos motivos que estão fazendo com que os mesmos ainda não tenham sido concluídos.

Identificação do Projeto: GATOS DE ESCAPE

Considerações UN: Mudança no PCM, com a inclusão de Células de Carga. PCM encaminhada ao Compartilhado RNNE, documentação para elaboração de Tomada de Preços para a aquisição dos Equipamentos.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - MACEIÓ

Considerações UN: Equipamentos: Encaminhada ao Compartilhado RNNE, documentação para elaboração de Tomada de Preços para a aquisição dos Equipamentos principais dos Terminais de Suape, Maceió e Solimões. A G.Fonseca apresentou seus comentários. Construção e Montagem: Nova Licitação enviada ao Compartilhado RNNE em 30/04/02 para a execução dos serviços de Construção e Montagem. Recebimento das Propostas previsto para 12/06/02.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: VIGILÂNCIA MÁXIMA

Considerações UN: Projeto concluído em 2001. Porém não temos como informar o andamento físico no Banco de Dados, por conter apenas uma atividade com Início em 2000 e Término em 2003.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: Cinturão Verde do Parque de GLP

Considerações UN: Este Projeto será iniciado após a conclusão do Projeto “Remoção do Parque Mª Quitéria.” Este foi rescindido o contrato por descumprimento da empresa com as normas legais da PETROBRAS. Será feito uma nova licitação para continuação do projeto “Remoção do Parque Mª Quitéria” e após o término deste projeto será iniciado o reflorestamento.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: Sistema Fechado de Coleta de Efluentes – TESOL

Considerações UN: Concluído o Projeto Básico. Será iniciado o processo de Licitação. O atraso se deve ao fato, de que a Sede, revisou o projeto por 2 vezes e também imprecisão na previsão do início das obras.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO: