| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-CONTINGÊNCIA | # Flavio Torres L. da Cruz |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 124.692.277,55 | R$ 97.061.429,06 | R$ 8.700.000,00 | R$ 2.096.659,68 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 10 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 2 dos seus 10 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Os projetos “Sistema de Detecção de Óleo” e “Operação e Manutenção do CDA – Maranhão”, encontram-se, respectivamente, com desempenho físico 9,59% e 11,99% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desses desempenhos físicos abaixo do previsto. Os projetos “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – Rio Grande do Norte” e “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – São Paulo” encontram-se, respectivamente, com 11% e 4% de realização financeira acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe o porquê da realização financeira acima do previsto.

| Identificação do Projeto: Sistema de Detecção de Óleo |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Operação e Manutenção do CDA – Maranhão |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – Rio Grande do Norte |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – São Paulo |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |