| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 244.549.404,91 | R$ 157.671.672,89 | R$ 118.943.001,00 | R$ 30.009.884,98 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído e 6 projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto. O projeto “PROJETO 75- RESÍDUOS SÓLIDOS- ELIMINAÇÃO DO LANDFARMING; TQ-361 E TAMBORES DO VAZADOURO” encontra-se com 97% de desempenho físico informado e realização de R$18.031.977,60 dos R$28.981.582,35 previstos. Por que motivo a realização financeira está menor do que a realização física? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “PROJETO 33- REDUZIR BACK LOG DE RIs- RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TUBULA” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O mesmo encontra-se com 100% da verba prevista já realizada e 49,80% de desempenho físico informado. Solicita-se que seja informada a razão para o atraso físico deste projeto.

| Identificação do Projeto: “PROJETO 75- RESÍDUOS SÓLIDOS- ELIMINAÇÃO DO LANDFARMING; TQ-361 E TAMBORES DO VAZADOURO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “PROJETO 33- REDUZIR BACK LOG DE RIs- RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TUBULA” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |