| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 155.453.466,21 | R$ 160.572.241,00 | R$ 32.052.010,00 | R$ 41.738.450,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 60 | # 13 | # 0 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID) que estão em andamento, os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN atualizou parcialmente a parte física de todos os seus 60 (15 do PEGASO e 45 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. Abaixo relacionamos 4 projetos que estão apresentando seu desempenho físico abaixo do previsto, pede-se que a UN informe porque eles vem apresentando uma baixa realização física? - OLEODUTO 24”ET-A / GMR TRECHO ET-A/FP CENTRAL – OLEODUTO 24” ET-A/GMR TRECHO 1 (FASE 1) - OLEODUTO 24”ET-A / GMR TRECHO ET-A/FP CENTRAL – OLEODUTO 24” ET-A/GMR TRECHO 2 (FASE 1) - OLEODUTO 4” PLATAFORMA DE ARATUM-2/PLATAFORMA DE ARATUM-1-MACAU (FASE 1) - OLEODUTO 12” PLATAFORMA DE AGULHA-2/PLATAFORMA DE UBARANA-2 (FASE 1) O projeto “PROG. IMOB. REC. SEGURANÇA E&P-RNCE” encontra-se sem a informação de desempenho físico no Sistema Carteira de Projetos, no entanto, já apresenta uma realização financeira de 75%, pede-se que a UN justifique porque o mesmo não vem tendo realização física informada no Sistema Carteira de Projetos? O projeto “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE”, conforme informado pela Unidade, encontra-se com o licenciamento OK, projeto executivo e obras em andamento simultaneamente. Previsão de conclusão em dez/2003.Solicita-se saber porque o mesmo vem apresentando uma alta realização financeira e uma baixa realização física?

| Identificação do Projeto: OLEODUTO 24”ET-A / GMR TRECHO ET-A/FP CENTRAL – OLEODUTO 24” ET-A/GMR TRECHO 1 (FASE 1) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OLEODUTO 24”ET-A / GMR TRECHO ET-A/FP CENTRAL – OLEODUTO 24” ET-A/GMR TRECHO 2 (FASE 1) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OLEODUTO 4” PLATAFORMA DE ARATUM-2/PLATAFORMA DE ARATUM-1-MACAU (FASE 1) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OLEODUTO 12” PLATAFORMA DE AGULHA-2/PLATAFORMA DE UBARANA-2 (FASE 1) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROG. IMOB. REC. SEGURANÇA E&P-RNCE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |