| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 46.422.450,00 | 11.887.000,00 | 13.474.683,10 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 1 | # 5 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. O projeto “SEP 841 -INSTALAR CABINES MONIT AR”, está com 100% de realização física e precisa ser concluído. Pedimos que a UN insira todas as realizações financeiras relativas ao mesmo, e em seguida informe sua conclusão no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “840 – REFORMULAR SISTEMA ÁGUA ÁCIDA” informou um desempenho físico de 35,60% e um custo total realizado de 12%. Qual o motivo para o projeto estar tendo uma evolução física maior do que a financeira? O projeto “837 - RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE” possui um custo total realizado correspondente a 1% do custo total planejado e um desempenho físico de 25%. O que explica esta evolução física e este atraso financeiro? O projeto “875a - CONSTRUIR UNIDADE DE AGUA ACIDA – U- 513” apresenta um custo total realizado de R$ 1.563.220,00, o que corresponde a 11% do custo total planejado, foi informado um desempenho físico de 43%.A evolução física está mais elevada do que a evolução financeira. Qual a razão para esta divergência?

| Identificação do Projeto: SEP 841 -INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em 14 de novembro foi informada a posição desta SEP, que se encontra realmente concluída e com todas as realizações financeiras inseridas, mas o Sistema Carteira de Projetos não a mostra com estes status, impedindo a sua conclusão |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 840 – REFORMULAR SISTEMA ÁGUA ÁCIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta diferença de evolução é esperada, pois foram realizadas as etapas de menor custo específico, por não envolver ainda a compra de equipamentos e outras etapas de alto custo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 837 - RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta diferença de evolução é esperada, pois foram realizadas as etapas de menor custo específico, por não envolver ainda a compra de equipamentos e outras etapas de alto custo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 875a - CONSTRUIR UNIDADE DE AGUA ACIDA – U- 513 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta diferença de evolução é esperada, pois foram realizadas as etapas de menor custo específico, por não envolver ainda a compra de equipamentos e outras etapas de alto custo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |