| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 25.676.620,00 | 3.241.520,00 | 33.064.570,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 3 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Abaixo listamos os 5 (cinco) projetos já concluídos, todos com valores financeiros realizados acima do planejado, solicitamos que a UN insira comentários do por que ocorreu uma realização financeira tão alta nos mesmos: - 270-929 - RED.EMIS.PART.CH GV-22501 - 270-880 - TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-2 - 270-1095 - SIST.BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO - 270-1062 - INST.INCENERADOR P/QUEIMA GÁS - 270-810 - INST.CAC.INJ.VAPOR CORTA CHAMA O projeto “270-506 - ADEQ.CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF”, com término previsto para 30/05/2002 ainda não foi concluído, porém sua realização financeira já está acima da planejada, gostaríamos que a UN justificasse por que está ocorrendo esse atraso na sua execução física e em contrapartida, uma alta realização financeira. O projeto “270-1098 - INST.SIST. DETECÇÃO DE GASES”, com data de fim prevista para 30/06/2002, está uma baixa realização física e financeira, por que isso ocorre?

| Identificação do Projeto: 270-919 - RED.EMIS.PART.CH GV-22501 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Necessidade de nova câmara de orifícios não previsto inicialmente. - Valor do contrato de montagem foi superior ao previsto, devido, em parte, ao atraso na entrega de equipamentos o que modificou o regime de turnos da obra. - Custo do refratário dos vasos e dutos acima do previsto. - Custo de alguns equipamentos acima do previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 270-880 - TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve aumento do nº. de tanques em que foram instalados os novos sistemas de medição e também a aquisição e montagem de 6 (seis) conjuntos de no-breaks novos e também alterada filosofia incorporando redundância na rede de comunicação com PLC – continuidade operação, que garantem a continuidade operacional do sistema |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 270-1095 - SIST.BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve aumento do escopo de serviços e materiais de fornecimento a cargo da UN REPLAN para que o sistema pudesse ser instalado. Com isso o valor do empreendimento excedeu o previsto inicialmente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 270-1062 - INST.INCENERADOR P/QUEIMA GÁS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A estimativa inicial foi calculada sem ter o projeto definido. O valor do contrato com a empresa vencedora foi acima do previsto inicialmente e houve aumento do escopo de serviços internos na UN REPLAN para receber o novo sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 270-810 - INST.CAC.INJ.VAPOR CORTA CHAMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Parte do custo de pessoal da EN foi lançado neste projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 270-506 - ADEQ.CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: ATRASO: Ocorreu devido a não programação do contrato de prestação de serviços, por baixo desempenho da contratada. Os serviços já foram retomados pela nova contratada. REALIZAÇÃO FINANCEIRA: O realizado está acima do previsto pois a previsão foi feita com base no projeto conceitual, ou seja, numa época em que o projeto básico e de detalhamento ainda não estavam definidos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Identificação do Projeto: 270-1098 - INST.SIST. DETECÇÃO DE GASES

Considerações UN: Este projeto está com 90% de realização física e o custo final do empreendimento será abaixo do previsto inicialmente em função de que os instrumentos tiveram seu custo previsto acima do de fato realizado.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO: