| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 80.872.379,00 | R$ 69.728.026,51 | R$ 24.220.000,00 | R$ 7.319.870,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 42 | # 30 | # 0 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 15 dos seus 31 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 42 projetos classe I desta UN, 11 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “OPERAÇÕES MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA” precisa ser formalizado no Sistema pois ainda se encontra “em edição”. Será realizado até 14/08/2003. Para o projeto “1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” tem alguma previsão para a liberação da CETESB? Os projetos a seguir encontram-se com o desempenho físico bem abaixo do previsto. Favor comentar os motivos, fornecer informações atualizadas sobre seu andamento e dizer se estes serão finalizados no prazo previsto. - 1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS - 1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2 - S1280 - SUBSTITUIÇÃO QUEIMADORES L-1301/2 - 1157 - ASPERSORES/DILÚVIO - 1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES - 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3ª CÉLULA DO ATP - 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC - 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS - 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS - 1246 – TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO Os projetos a seguir encontram-se sem os custos totais realizados. Favor atualizá-los no Sistema. - 1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS - 1157 - ASPERSORES/DILÚVIO - 1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES - 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3ª CÉLULA DO ATP - 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO - 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS - 1246 – TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO - 1245 – FECHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO RPBC - S1269 – ANALISADORES PARA GÁS DE COMBUSTÃO REGENERADOR UFCC - S1241 – MODERNIZAÇÃO SISTEMA ACENDIMENTO E PROTEÇÃO TOCHA 3 - S1174 – NOVO SISTEMA DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO BORRAS OLEOSAS - S1226 – SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA TE - S1227 – SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA URCA - S1228 – INTEGRAÇÃO ALARME DE SISTEMAS EXISTENTES DE DETECÇÃO - S1265 – BOMBAS HERMÉTICAS NA TE - S1272 – SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES EM ASCAREL – FASE II

| Identificação do Projeto: 1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até a presente data não temos previsão, estamos incluindo o empreendimento no PAN 2004, com a classificação SMS. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Assinada AFM 710-14-0124/03 visando a aquisição dos sopradores de ar do sistema de ar difuso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em andamento a limpeza, com prazo final previsto para novembro 2003. A substituição da manta está contemplada no PAN 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S1280 - SUBSTITUIÇÃO QUEIMADORES L-1301/2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Recebidos os queimadores. A instalação será realizada em setembro 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1157 - ASPERSORES/DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em início do planejamento do projeto. Terá continuidade em 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Elaborado o instrumento contratual para emissão do processo licitatório em setembro 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3ª CÉLULA DO ATP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Continuamos aguardando a licença da CETESB. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Definidos os fornos que receberão tal acendimento, em 2003 : L-1301/02 e em 2004 : L2A/B e L-2502/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em detalhamento o projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em priorização / planejamento os locais e a forma de contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1246 – TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em fase de priorização. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |