| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 239.270.732,85 | 47.497.935,64 | 94.451.513,15 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 135 | # 100 | # 31 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 67 projetos atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL” encontra-se com custo total realizado de R$ 2.924.342,81 dos R$ 1.262.500,00 previstos. O projeto tem data de fim prevista para 30/12/2002 e ainda está com 84% de desempenho físico. Qual o motivo para o projeto já estar com o custo total realizado acima do previsto e desempenho físico abaixo do previsto? Conforme informado pela Unidade, a data de término prevista do projeto “PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN” passou a ser 30/12/2003. O custo total realizado já ultrapassou em 35% o custo total planejado. Pede-se que a Unidade atualize no Sistema Carteira de Projetos a nova data de término prevista. Pede-se à Unidade que atualize a data de término prevista de 30/12/2002 para 30/12/2003 do projeto “PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA” no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO”, será concluído na data de término prevista de 30/12/2002? Atualizar a data de término prevista dos projetos “PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS e PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI” para 30/12/2003. Conforme informado pela Unidade, os projetos abaixo encontram-se com os valores previstos de acordo com o informado na ficha de inclusão dos projetos. Pede-se que a Unidade atualize no Sistema Carteira de Projetos os custos previstos corretos. - PA – 22 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS - PA-10 – AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO - PA-27 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA - TC-58 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSVAT 16 - TC-62 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE-5 8 - TC-59 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSBRA 12 - TC-109 – MELHORIAS NAS DIVERSAS FAIXAS DE DUTOS (SEGEN) – UPGRADE - PA-20 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS –GUARULHOS - PA-51 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – S.C.SUL - TC – 73 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP – A2 14 - TC-113 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 24” - TC-75 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP – A6 14 - TC-104 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OSPLAN 18” Conforme informado pela Unidade, os projetos a seguir foram criados após a total distribuição da verba de dutos e atualmente estes tem previsão de verba para 2003. Pede-se que a Unidade atualize/ informe os custos totais planejados dos projetos abaixo. - TC-145 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-150 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-156 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-PE24 - TC-159 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 - TC -169 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 - TC-142 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP – CL 14 - TC-133 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT PE34 - TC-134 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT CL 16 Os projetos a seguir estão sem as informações do custo total realizado e do desempenho físico informado. Favor atualizá-las no Sistema. - TC-16 ANÁLISE DE RISCO – OSRIO 16” LORENA/GUARAREMA - TC-72 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE-1 10 - TC-70 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 - TC-138 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 - TC-68 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 - TC-112 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – NAFTADUTO - PA-47 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-PQU - TC-69 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE 18 - TC-67 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE 16 6º. PLANO - TC-71 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO RE-5 10 - TC-120 – MONITORAÇÃO CORROSÃO INT. MERLUSA - TC-100 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OPASA 16” - TC-114 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 30” - TC-115 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” CL - TC-118 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 16” - TC-119 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSPLAN 18” - PD-52 – SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS DE PETRÓLEO SUBMARINAS POR AÉREAS E CONTRUÇÃO DE NOVAS L - TC-116 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 14” - TC-186 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSRIO 16” - TC-185 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 24” - TC-193 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 12” P - TC-197 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” - TC-192 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 10” B - TC-198 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” - TC-191 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – GASPAL 22” - TC-190 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” - TC-194 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 18” A8 - TC-196 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 18” OC - TC-184 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 34” - TC-183 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” - TC-187 - MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSPLAN 24” - TC-188 - MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14”ES - TC-189 - MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16 - TC-195 - MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 18” C - TC-199 - MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” O projeto “PA-52 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS –RPBC” tem data de término prevista para 30/01/2003 e o mesmo encontra-se com apenas 23% de desempenho físico informado e 17% do custo total realizado. Qual a razão para o atraso deste projeto? O mesmo será concluído na data prevista? O projeto “pa-25- implantar supervisão nos ramais – uberlândia” realizou 67% do custo total previsto e encontra-se com um desempenho físico correspondente a 80%. Por que razão existe esta diferença entre a evolução física e financeira? Os projetos “PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI, PA-12- AUTOMAÇÃO DE TODAS AS BOMBAS EXCETO OBATI-SCS e PD-37- REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE INCÊNDIO- GUARAREMA” possuem data de término prevista para 30/01/2003 e os mesmos encontram-se com desempenho físico informado abaixo do previsto e contam com uma baixa realização financeira. Qual a razão para esta divergência Os projetos abaixo possuem data de término prevista para 30/12/2003 e encontram-se com informações divergentes de desempenho físico e financeiro. Estes projetos vem sendo acompanhados a fim de que sejam concluídos dentro do prazo previsto? Quais os motivos para as diferenças entre os desempenhos físico e financeiro? - TC-92- INPEÇÃO REVEST. DUTOS OSVAT-34 - TC-110- MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 42” - PE-22- SEGREGAÇÃO D EÁGUA OLEOSA –CUBATÃO - PE-25- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA –GUARULHOS - PE-24- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA –SANTOS - PE-21- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA –S.CAETANO - TC- 103- INSPEÇÃO DO REVESTIMENTODOS DUTOS- OSBRA (RIB/UBE) - PA-43- SISTEMA D EMEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS- CUBATÃO - PA-44-SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – GUARATUBA - PA-46- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – GUARULHOS - PA-45- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – GUARAREMA - PA-53- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – REPLAN - PE-6- REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – S. CAETANO Os projetos “PE-8 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMETO DE EFLUENTES – GUARULHOS, PE-9 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMETO DE EFLUENTES – GUARAREMA e PE-8 REFORMULAÇÕA DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMETO DE EFLUENTES – CUBATÃO” possuem o mesmo custo total previsto de R$ 5.012.000,00. Este custo previsto é o mesmo para os três projetos ou cada projeto coincidentemente possui o mesmo custo? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-52 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS –RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: pa-25- implantar supervisão nos ramais – uberlândia |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-12- AUTOMAÇÃO DE TODAS AS BOMBAS EXCETO OBATI-SCS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD-37- REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE INCÊNDIO- GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-92- INPEÇÃO REVEST. DUTOS OSVAT-34 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-110- MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 42 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-22- SEGREGAÇÃO D EÁGUA OLEOSA –CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-25- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA –GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-24- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA –SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-21- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA –S.CAETANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 103- INSPEÇÃO DO REVESTIMENTODOS DUTOS- OSBRA (RIB/UBE) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-43- SISTEMA D EMEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS- CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-44-SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – GUARATUBA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-46- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-45- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-53- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-6- REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – S. CAETANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-8 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMETO DE EFLUENTES – GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-9 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMETO DE EFLUENTES – GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-8 REFORMULAÇÕA DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMETO DE EFLUENTES – CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |