| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 100.875.794,92 | 51.423.615,00 | 54.063.323,22 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. A UN colocou seus projetos no modo de edição conforme orientação do Grupo Gestão Pegaso para o processo de Consolidação. Como a Consolidação já foi feita, pede-se à UN que formalize todos os seus projetos no Sistema para que possa ser feito o acompanhamento dos mesmos. A UN informou no Formulário de Acompanhamento Mensal de Maio que no projeto “REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” a realização financeira ficou acima do esperado devido à flutuação do câmbio do dólar porém, no Sistema Carteira de Projetos, consta um custo total planejado de R$ 2.600.385,00 e um custo total realizado de R$1.765.652,00 caracterizando uma realização financeira abaixo da planejada. Pede-se à UN comentar, novamente, esse fato a seguir. O projeto “PEGASO – SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPARO DE DUTOS” está com uma realização financeira de 61% para uma realização física de 50%. Pede-se novamente à UN que comente, a seguir, essa diferença e detalhe um pouco o escopo desse projeto. Foi observado que o projeto “PEGASO – EFLUENTES LÍQUIDOS” encontra-se com uma realização financeira de 43% para uma realização física de 24% e que o projeto “1989 – FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO” encontra-se com uma realização financeira de 69% para uma realização física de 50%. Pede-se à UN que comente a diferença entre os desempenhos físico e financeiro desses dois projetos, a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO – SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPARO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO – EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1989 – FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |