| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 7.129.000,00 | R$ 2.599.880,00 | R$ 1.232.000,00 | R$ 974.580,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 12 | # 6 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 12 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “Etapa 26 - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS FIRE-SAFE” e “Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” apresentam 13% e 8% de desempenho físico abaixo do previsto, têm data de fim prevista já passadas (01/12/2002 e 20/12/2002) e a UN informou que: “Não concluído na data prevista, devido não liberação dos serviços de confecção de tomadas e modificação de linhas nos SG-23001 e SG-23002, que implicariam em interrupção do fornecimento de gás combustível ao cliente (Incepa). Segundo o gerente de produção, estes serviços deverão ser realizados na Parada/2003, prevista para maio/03” e “Não concluído na data prevista, devido não liberação para instalações das das válvulas, pois implicaria na parada da unidade. Os serviços serão terminados na Parada/2003, prevista para maio de maio/03”., respectivamente. Sendo assim, solicitamos que a UN altere as datas de fim previstas para esses projetos.