| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 8.044.000,00 | R$ 3.609.830,00 | R$ 4.361.000,00 | R$ 366.360,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 13 | # 7 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 dos seus 9 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 12 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “ETAPA 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” encontra-se sem desempenho físico e sem custo total realizado, informados. Solicita-se que estas informações sejam atualizadas no Sistema Carteira de Projetos da Six. O projeto “ETAPA 45- ADEQUAÇÃO EFLUENTES NA MINA” encontra-se sem custo total relaizado e com 5% de desempenho físico informado. Pede-se que seja inserido o custo realizado no projeto atéo momento.

| Identificação do Projeto: ETAPA 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ETAPA 45- ADEQUAÇÃO EFLUENTES NA MINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |