| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 60.467.750,05 | R$ 63.784.020,00 | R$ 13.189.000,03 | R$ 3.554.170,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 11 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 13 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 17 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3”, encontra-se com desempenho físico 90,00% abaixo do previsto, 9% de realização financeira em relação ao custo planejado e data de fim prevista já passada e no mês de novembro de 2002 a UN informou que: “Obra posergada devido a restrições orçamentárias.”. Sendo assim, solicitamos que a UN comente esses dados. Foi informado para o projeto “SEP 2300– 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS” que a conclusão do empreendimento foi postergada para junho de 2003 , uma vez que ainda existem pequenas pendências a serem sanadas no sistema. Solicita-se que a Refinaria informe o motivo para o projeto ter custo total realizado 59% acima do custo total planejado. O projeto “SEP 2250- UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD)” encontra-se com 85% de desempenho físico informado e já realizou 18% acima do custo total planejado. Favor informar o motivo para a elevada realização financeira. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SEP 2288- SUB. REDE AGUA INCÊNDIO” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com realização financeira de 80% e sem desempenho físico informado. Solicita-se que seja atualizado o desempenho físico do projeto. Para o projeto “SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING”, conforme informado, o empreendimento está totalmente concluído. Desta forma solicita-se que o mesmo seja atualizado e conlcuído no Sistema Carteira de Projetos da REVAP. Para o projeto “SEP- 2357- IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19” solicita-se que a Refinaria informe o motivo pelo qual o projeto apresenta baixo desempenho físico e financeiro até o momento. Os projetos “SEP 2359- SEGR.REC. ARMAZ. PRODUTO QUÍMICO”, “SEP 2370- RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS” e “SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS NO TEVAP E BAIAS CARREGAMENTO” encontram-se sem informações financeiras e físicas desde a sua formalização. Solicita-se que sejam atualizadas as informações para melhor acompanhamento dos mesmos. O projeto “SEP 2369- MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SIST. DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ´S DE TETO FLUTUANTES” encontra-se com 49% de custo total realizado e um desempenho físico de 70%. Pergunta-se qual a razão para a realização física estar maior do que a financeira.

| Identificação do Projeto: SEP 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2300– 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2250- UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2288- SUB. REDE AGUA INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP- 2357- IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2359- SEGR.REC. ARMAZ. PRODUTO QUÍMICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2370- RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS NO TEVAP E BAIAS CARREGAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2369- MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SIST. DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ´S DE TETO FLUTUANTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |