| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 137.109.094,76 | R$ 51.823.340,00 | 12.759.143,35 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SA395A – PEGASO – SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL” encontra-se com realização financeira 8% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da realização financeira já ter ultrapassado o custo planejado, considerando que a data de fim prevista é 30/06/2003. O projeto “SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR” encontra-se com desempenho físico de 15,39% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe os motivos desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: SA395A – PEGASO – SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização financeira a maior é devido a aquisição de equipamentos e materiais importados que sofreu forte impacto devido à variação cambial do dólar desde o período em que o projeto foi estimado até agora. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O motivo da diferença do desempenho físico do projeto abaixo do previsto é devido a um novo contrato de prestação de serviços firmado no início do ano de 2003. Este processo motivou um pequeno atraso na execução física do projeto neste primeiro trimestre. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |