| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # José Maurício |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 130.985.600,00 | 74.750.750,00 | 80.262.316,57 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o sistema em março de 2002. Adicionalmente, procedeu a consolidação da sua carteira de projetos o que acarreta ajustes sobre os valores de custos, tanto realizado quanto planejado. Não foram registradas mudanças sobre as datas de conclusão previstas, assim como, não houve inclusões ou exclusões de projetos na carteira do programa. Conforme solicitação do GP a UN efetivou no sistema, a conclusão do projeto SA396A-PEGASO OLEODUTO SALGO/ROBALO. Entretanto realizou alterações nos valores de custo planejado e realizado que não são condizentes com o histórico observado e comentado até fevereiro de 2002. Assim o GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre as movimentações de custo, principalmente para o fato de haver sido reduzido o custo realizado do projeto que já encontra-se concluído anteriormente. Para os projetos identificados a seguir o GP solicita considerações sobre os atrasos na realização física. SA398A – PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA 20,11% “Abaixo do previsto”. SA399A – PEGASO – ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL 6% “Abaixo DO previsto”.

| Identificação do Projeto: SA396A/OT-S0354 -PEGASO OLEODUTO SALGO ROBALO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Foi incluído o custo previsto/realizado para 2000 (R$ 3.096.020,00) - O custo previsto para 2001 foi modificado para R$ 7.817.820,00 que corresponde ao valor que consta na tabela PAN-2001 - O custo realizado em 2001 foi de R$ 18.435.995,00. Entretanto verificou-se que deste total o valor estimado de R$ 10.032.670,00 foi lançado indevidamente pela ENGENHARIA e E&P-SSE/SC/TC no custo deste projeto. Assim, o valor efetivamente realizado do projeto para 2001, deduzido este lançamento indevido, foi de R$ 8.403.325,00. O custo total realizado seria então de R$ 11.499.345,00. - Este projeto foi encerrado e já lançado na Carteira PEGASO como concluído. Obs. O valor lançado indevidamente para este projeto está sendo negociado entre os envolvidos para posterior ajuste em outro empreendimento desta UN junto à ENGENHARIA, visto que a contabilidade do ano 2001 já se encerrou. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |