| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 174.151.360,62 | R$ 51.823.340,00 | R$ 49.801.409,21 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de agosto e 15 de setembro de 2003. O projeto “SA395A – PEGASO – SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL”, cuja data de término prevista é 30/06/2003, segundo considerações da UN apresenta uma “alta realização financeira devido a aquisição de equipamentos e materiais importados que sofreu forte impacto devido à variação cambial do dólar desde o período em que o projeto foi estimado até agora.” , por outro lado, este projeto no Sistema Carteira de Projetos apresenta uma realização física de 99,55%, pede-se que a UN informe porque este projeto ainda não foi concluído? O projeto “SA398A – PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA”, cuja data de término prevista é 31/07/2003, o qual segundo considerações da UN “é fortemente impactado em relação aos custos pela importação de materiais e equipamentos”, está em atraso na sua execução física, porque isso vem ocorrendo? A UN informou que no projeto “SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR” o desempenho físico encontra-se abaixo do previsto devido a um novo contrato de prestação de serviços firmado no início do ano de 2003 e que este processo causou um pequeno atraso na execução física do projeto neste primeiro trimestre. O projeto em questão será concluído dentro do prazo do PEGASO, dezembro de 2003?

| Identificação do Projeto: SA395A – PEGASO – SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA398A – PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |