| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antonio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 62.432.000,00 | 22.991.000,00 | 31.000.240,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 20 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os projetos Classe I no Sistema PEGASO. - O projeto SEP 1029 – Sistemas de Drenagem/ Contenção, tem como data fim prevista ocorrida em 31/12/01, e está com 81% de avanço físico em 07/01/01. O custo total previsto era de R$ 1.276 mil e o realizado até o momento é de R$ 3.897 mil. O GP solicita que sejam feitas considerações sobre a realização física e financeira deste projeto. - Destacamos o projeto SEP 634 – Obras de Proteção das Instalações Industriais, como o principal projeto PEGASO desta UN que segundo relatório emitido em 14/12/01, será aberto a licitação para contratação de uma empresa para construção da ultima barragem necessária. - O GP solicita que sejam atualizadas, ou inseridas, tanto pela própria UN como pelos coordenadores e Área de Negócio, considerações sobre os projetos abaixo identificados.

| Identificação do Projeto: 1029 – SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 634 – OBRAS DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |