| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Vitor Marcio Meniconi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 58.333.701,01 | R$ 37.808.923,72 | R$ 24.598.000,00 | R$ 6.838.399,39 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 15 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Como está o andamento do projeto “837 – RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE”, visto que o mesmo se encontra com um desempenho físico de 38,68% abaixo do previsto? Ele irá terminar no prazo previsto?

| Identificação do Projeto: 837 – RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento está paralisado até o momento, aguardando as licenças do Órgão Ambiental Estadual. Até o momento, somente o projeto básico e o projeto de detalhamento estão concluídos e aprovados. Hoje, dia 01 de agosto de 2003, houve a reunião com a FEAM onde a LP (Licença de Projeto) foi aprovada. Deverá ser publicada na próxima semana. A expectativa é que no prazo de 15 dias a LI (Licença de Instalação) também já esteja aprovada. A partir daí é que daremos início a construção e montagem do empreendimento. Mesmo confirmando o início das obras para o mês de agosto/2003, o empreendimento não será encerrado neste ano. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |