| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 40.953.920,00 | R$ 13.303.920,00 | R$ 12.916.840,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 1 | # 2 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| A UN possui 5 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 3 deles foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “177-Construção oleoduto FSL x FSR” precisa ser concluído no Sistema, pois encontra-se com desempenho físico informado de 100%. Conforme já perguntado em análise anterior, qual a razão do custo total realizado estar tão abaixo do custo total planejado? Ocorreu alguma mudança de escopo nesse projeto? Favor comentá-lo, a seguir. O projeto “SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8” encontra-se com um desempenho físico de 97,8% porém só utilizou 25% do seu orçamento planejado. Conforme solicitado anteriormente, favor comentar, a seguir, o que está causando essa diferença entre o desempenho físico e a realização financeira. O projeto “INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE” encontra-se com um desempenho físico de 50% porém só utilizou 20% do seu orçamento planejado. Favor comentar, a seguir, o que está causando essa diferença entre o desempenho físico e a realização financeira. O projeto “AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES” encontra-se com um desempenho físico de 45% porém só utilizou 3% do seu orçamento planejado. Favor comentar, a seguir, o que está causando essa diferença entre o desempenho físico e a realização financeira. O projeto “SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC”, já deveria ter sido concluído em 21/01/2002. O mesmo apresenta desempenho físico informado de 81,46% , porém o custo total realizado corresponde a 71% do custo total planejado. Qual a razão desta diferença? Por que o projeto ainda não foi concluído? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês. |  |
| Identificação do Projeto: 177-Construção oleoduto FSL x FSR |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Automação das estações |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |