| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 131.995.850,00 | 52.118.000,00 | 65.144.890,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 21 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 1 de seus 26 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. O projeto “LIMP.E SUBST.BA 18/19P/TQs”, com término previsto para 30/11/2001, ainda não foi concluído. Pede-se que a UN comente o que está causando o atraso do projeto, a seguir. O projeto “SEP-2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias” está com desempenho físico informado de 100% e precisa ser concluído no Sistema. Pede-se à UN que o faça. O projeto “UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD)” está sem as informações de desempenho físico informado, custo real e planejado para 2002. Pede-se que as mesmas sejam atualizados no Sistema. O projeto “SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S” ainda não terminou e seu custo total realizado já se encontra 261% ACIMA do custo total planejado. Necessita-se saber a razão, a seguir, desse excesso de gasto nesse projeto. O projeto “SEP 2250 - UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD)” ainda não terminou e seu custo total realizado já se encontra 174% ACIMA do custo total planejado. Necessita-se saber a razão, a seguir, desse excesso de gasto nesse projeto. Além disso, precisa ter a data de término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com a data de término do projeto para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. A UN tem alguns projetos com códigos e nome iguais (“ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API”, “LIMP.E SUBST.BA 18/19P/TQs”, ”3 ESTÁGIO DE SEP. PARTICULADO”, “CONFIABILIDADE DA GVCO”, “DRENAGEM DO LANDFARMING”, “INST. INCINERADOR NH3”, “INST. TORRE ALTA PRESSÃO”, “MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ TETO FLUTUANTE”). Pede-se que a mesma analise se tratam-se de duplicidades ou se são realmente projetos independentes. Tratando-se de duplicidade, os mesmos devem ser cancelados no Sistema. Os projetos “SEP 2312 – INST. INCINERADOR DE NH3”, “SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO”, “SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API” e “ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API” encontram-se com desempenho físico pelo menos 39% “abaixo do previsto”. Pede-se que a UN esclareça, a seguir, os motivos que estão causando o atraso de todos esses projetos. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês, para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos.

| Identificação do Projeto: LIMP.E SUBST.BA 18/19P/TQs |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2250 - UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2312 – INST. INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |