| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 69.932.530,00 | 23.950.000,00 | 36.319.813,91 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 36 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto “00086 – GATOS DE ESCAPE” , com término previsto inicialmente para 31/12/2001 , segundo considerações da UN teve seu término adiado para 31/03/2003, em consequência de uma mudança no Pedido de Compra de Materiais (PCM), devido à inclusão de Células de Carga. O projeto “000143 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – MACEIÓ”, segundo considerações da UN se encontra na seguinte situação: Em relação aos seus equipamentos foi encaminhada ao Compartilhado RNNE, documentação para elaboração de Tomada de Preços para a aquisição dos Equipamentos principais dos Terminais de Suape, Maceió e Solimões. Aguardando definições da TRANSPETRO. Em relação à Construção e Montagem o recebimento de propostas foi adiado para 12/07/2002. Além disso, o projeto sofreu revisão de valor e previsão de término da obra, porém não foi atualizado no Sistema Carteira de Projetos, por que está ocorrendo esse atraso no processo licitatório? E qual é o escopo do projeto? O projeto “VIGILÂNCIA MÁXIMA”, foi concluído em 2001 segundo considerações da UN, no entanto a mesma informou que não poderia informar a sua conclusão no Sistema Carteira de Projetos em virtude de o mesmo possuir somente uma atividade com início em 2000 e término em 2003, solicita-se que UN se justifique com maior clareza, pois no Sistema Carteira de Projetos este projeto tem 4 atividades em seu escopo, sendo que todas elas estão com seu término previsto para 31/12/2001, data equivalente a data de término prevista do projeto, o que permite o habilita a ser concluído, se a UN estiver com alguma dúvida operacional do Sistema, nos dispomos a ajudá-la. O projeto “00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA” , embora tenha sofrido uma revisão para 2002, consequentemente, ocorre uma dificuldade aferir seu avanço físico no ano corrente, no entanto, o mesmo projeto não apresenta nenhuma realização física, informada no Sistema Carteira de Projetos para os anos de 2000 e 2001, pede-se que essa realização física seja informada.Vale lembrar que o campo de Realização Física disponível no item de menu acompanhamento do Sistema Carteira de Projetos tem caráter acumulativo. O projeto “00102- SISTEMA CONTENÇÃO VAZAMENTO TUBOVIA EXTERNA”, com término previsto para 21/12/2002 apresenta uma baixa realização física, quais os motivos para esse atraso? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 37 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: 00086 – GATOS DE ESCAPE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Mudança no PCM, com a inclusão de Células de Carga. Previsão de novo PCM para Maio/2002 (Este comentário já está na justificativa de 15/03/2002) O Processo de compra de material é demorado. Portanto encontra-se em fase de AFM. Previsão de término do projeto : 31/03/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000143 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – MACEIÓ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Equipamentos: Em 13/08/02, foi entregue pela CMM a lista revisada atendendo a solicitação da TRANSPETRO incluindo a instalação de Belém. O Projeto básico será entregue a TRANSPETRO em 28/08/02. Em elaboração pela TRANSPETRO a Documentação para a compra dos equipamentos. Construção e Montagem: Documentação para Contratação previsto para 04/09/02. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: VIGILÂNCIA MÁXIMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto concluído em 2001 e em andamento em 2002. Porém não temos como informar o andamento físico no Banco de Dados, por conter atividade com Início em 2001 e Término em 2001. Este projeto está sendo revisado no Banco de Dados, porém continuará sem podermos informar sua realização física devido as atividades terem início em 2001 e término em 2003. Na revisão será alterado as atividades para: Contratação / Execução – 100% |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00102- SISTEMA CONTENÇÃO VAZAMENTO TUBOVIA EXTERNA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. A atividade de Construção / Montagem foi dividida em 2 contratos. Estando o 1º contrato com previsão de término para 11/02. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |