| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-CONTINGÊNCIA | # Flavio Torres L. da Cruz |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I ( 2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2002 – 2003) |
| --- | --- | --- |
| R$ 121.125.000,00 | R$ 27.000.000,00 | R$ 53.152.365,90 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 10 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 6 deles foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O custo total realizado do projeto “SISTEMA DE DETECÇÃO DE ÓLEO” ainda precisa ser inserido no Sistema. Favor atualizá-lo. O projeto “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – SÃO PAULO” encontra-se com um desempenho físico de 90% e um custo total realizado correspondente a 72% do custo total planejado. Pede-se à UN que comente esta diferença, a seguir. O projeto “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - BACIA DE CAMPOS” apresenta custo total realizado correspondente a 66% do custo total planejado e desempenho físico informado de 92%. Qual a razão para esta diferença, de 66% para 90%? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE DETECÇÃO DE ÓLEO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – SÃO PAULO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - BACIA DE CAMPOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |