| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # DTSE | # Paulo de Tarsio Gonçalves |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 213.891.000,76 | 90.900.085,45 | 96.120.162,53 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 57 | # 47 | # 2 | # 15 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A Unidade atualizou seus projetos classe I em março de 2002. Entretanto, de modo geral as considerações abaixo permanecem as mesmas que foram identificadas em fevereiro de 2002. Há dois projetos com desempenho físico informado em 100%, no entanto, continuam com a situação “Em andamento”; assim, o GP solicita que a UN efetive a conclusão no sistema através da funcionalidade específica, a saber: - Sistema Supervisório Angra-C.Elíseos (SGPE-389); e - Reparo trechos avariados ORBIG (SGPE-256). Há dois projetos com atraso de 100% no desempenho físico e custo total realizado superior ao custo total planejado em 15% e 48%, respectivamente, a saber: - Reparo de Trechos Avariados do ORBEL I (SGPE-257): data fim prevista para 31 de agosto de 2001; e - Prolongamento pier de barcaças/defensas (SGPE-296): data fim prevista para 30 de setembro de 2001. O GP solicita que sejam apresentadas justificativas para as diferenças identificadas, tanto no desempenho físico quanto no financeiro. O GP solicita que seja informado o custo total realizado no projeto Inspeção geral tanques TQ-41001, TQ-41003 e TQ-41008 (SGPE-33) que atualmente é R$ 0,00; é solicitado também que sejam apresentadas justificativas para o atraso de 2% existente sobre este projeto, cuja data fim prevista foi 31 de janeiro de 2001. O GP sugere que a UN reavalie esta data com o objetivo de efetivar uma revisão no sistema, caso seja considerado necessário. Ao decorrer do mês de março foram incluídos 12 projetos na carteira, todos estão na situação “Em Edição”. O GP solicita tais rpojetos sejam formalizados. Há UN possui, ainda, outros projetos cujas data fim prevista são anteriores a 15 de março de 2002 e estão com desempenho físico informado abaixo do desempenho físico previsto de 100%, a saber: - Pig Instrumentado(SGPE-371): atraso de 26%; - Adaptação dos Dutos para Passagem de Pig (SGPE-1965): atraso de 15%; - Adaptação dos Scrapers do Gascab e Gasduc I (SGPE-855): atraso de 42%; - Apoio de alimentação e transporte aos diversos projetos PEGASO (SGPE-2466): atraso de 15% e sem informação sobre custo total realizado; - Fazer inspeção e reparos nos tanques de armazenamento da Ilha D’água (SGPE-2467): atraso de 64%; - Melhoria da eficiência operacional (SGPE-1017): atraso de 97%. Os projetos que têm data fim prevista em 28 de fevereiro de 2002 e também estão com desempenho físico informado abaixo do esperado são os seguintes: - Interligação do supervisório à mestre nacional (SGPE-394): atraso de 6%; - Projeto e melhorias no sistema CFTV (SGPE-860): atraso de 42%; - Instalação do sistema supervisório nos dutos (SGPE-1968): atraso de 94%; Os projetos que têm data fim prevista em 31 de março de 2002 e também estão com desempenho físico informado abaixo do esperado são os seguintes: - Levantamento Aerofotogramétrico (SGPE-2000): atraso de 11%; - Remanejamento de linha na Ilha D’Água (SGPE-2876): atraso de 83%; O projeto que tem data fim prevista em 31 de maio de 2002 e também está com desempenho físico informado abaixo do esperado é o seguinte: - Recuperação da linha 8 GLP (SGPE-260): atraso de 35%. Os projetos que têm data fim prevista em 30 de junho de 2002 e também estão com desempenho físico informado abaixo do esperado são os seguintes: - Manutenção das linhas 2 de escuros (SGPE-844): atraso de 57%; - Novo circuito sistema elétrico (SGPE-863): atraso de 8%; - Tratamento de resíduos (SGPE-450): atraso de 6%; O GP solicita que sejam apresentadas as causas dos atrasos superiores a 10% que tenham sido relacionados acima com o objetivo de que sejam identificadas medidas corretivas. Os demais projetos da carteira que também estão com desempenho físico “Abaixo do Previsto” serão avaliados mais detalhes no próximo relatório.

| Identificação do Projeto: Inspeção geral tanques TQ-41001, TQ-41003 e TQ-41008 (SGPE-33) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Reparo de Trechos Avariados do ORBEL I (SGPE-257) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Pig Instrumentado(SGPE-371) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Prolongamento pier de barcaças/defensas (SGPE-296) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos Dutos para Passagem de Pig (SGPE-1965) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos Scrapers do Gascab e Gasduc I (SGPE-855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Apoio de alimentação e transporte aos diversos projetos PEGASO (SGPE-2466) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Fazer inspeção e reparos nos tanques de armazenamento da Ilha D’água (SGPE-2467) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Melhoria da eficiência operacional (SGPE-1017) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Interligação do supervisório à mestre nacional (SGPE-394) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Projeto e melhorias no sistema CFTV (SGPE-860) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação do sistema supervisório nos dutos (SGPE-1968) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Levantamento Aerofotogramétrico (SGPE-2000) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Remanejamento de linha na Ilha D’Água (SGPE-2876) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Recuperação da linha 8 GLP (SGPE-260) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Manutenção das linhas 2 de escuros (SGPE-844) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Novo circuito sistema elétrico (SGPE-863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Tratamento de resíduos (SGPE-450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |