| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 26.972.250,00 | 3.496.150,00 | 33.248.830,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 3 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. O projeto “506 – ADEQ. CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF” foi concluído no Sistema no dia 19/08/2002. A UN informou no Formulário de Acompanhamento Mensal do mês de Junho que o projeto “1098 – INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES” tem uma nova previsão de término para 30/09/02. No entanto, a data de fim prevista que consta no Sistema é 30/08/02 e a data fim prevista da atividade é 30/06/02. Pede-se que estas datas sejam atualizadas conforme a previsão da UN (30/09/02). A UN informou que no projeto “INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES” a estimativa inicial foi feita sem o projeto básico ter sido concluído e que o valor total a ser gasto com esta obra é de R$ 844.000,00. No Sistema, o custo total planejado para esse projeto é de R$ 800.000,00, logo, a UN precisa atualizá-lo. Adicionalmente, a data de término da atividade “Execução física” deve ser igualada à data de término do projeto. O projeto “586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ” encontra-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto” de 12,87%. Pede-se que a UN comente sobre esse atraso a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Para execução dos anéis internos é necessário um levantamento de toda a área para verificação das interferências existentes com a utilização de Georadar e Pipelocaters, visando a elaboração de um plano de perfuração e escavação para a execução dos serviços. Este levantamento deverá ser executado até DEZ/2002. Até OUT/2002 será executado o anel externo nos dois craqueamentos (U-220/220A), perfazendo 50% da execução física. Os 50% restantes serão executados até DEZ/2003 (anéis internos das destilações e craqueamentos). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 506 – ADEQ. CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Realmente o projeto foi concluído no Sistema no dia 19/08/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1098 – INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Alterada a data de término para 30/09/2002 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 598 - INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Corrigidos o valor para R$ 844.000,00 e também a data de término da atividade Execução física. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |