| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 30.030.360,01 | R$ 24.274.540,00 | R$ 8.052.000,00 | R$ 1.306.680,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 6 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 6 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação Todos os 6 projetos classe I desta UN, encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto. O projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” encontra-se com data de fim prevista já passada (30 de dezembro de 2002) e no mês de julho de 2002 a UN informou que a única pendência para o pagamento final desse projeto era o teste, que tinha previsão para agosto de 2002. Até o momento não foi apresentada nenhuma explicação, solicitamos que a UN informe se o referido teste já foi realizado ? E quais os fatores que estão atrasando o encerramento do projeto? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “GESTÃO- ELIMINAÇÃO DE PASSIVOS, EUQIPAMENTOS, ETC.” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação.O projeto em questão apresentou 80% de realização física e desembolsou até o momento R$ 2.851.760,00 dos R$ 4.469.000,00 previstos. Qual o motivo da realização física estar maior do que a realização financeira? O projeto “MELHORIA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE TOCHA” foi inserido no Sistema Carteira de Projetos em janeiro de 2003 e até o momento o mesmo não apresentou avanço financeiro nem físico. Qual o motivo da ausência destas informações no projeto?

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O incinerador continua apresentando problemas operacionais com ação do fornecedor John Zinck. Os testes não foram feitos pela não operacionalidade do analisador de gases. A JZ contratou uma empresa para o estudo do condicionamento de amostras. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO- ELIMINAÇÃO DE PASSIVOS, EQUIPAMENTOS, ETC.” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prosseguem os serviços de remoção de lodo, envio de material para a incineração e limpeza do pátio de estocagem de material já entamborado. Isso representa um avanço físico maior que a realização financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE TOCHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já se encontra em andamento o processo de compra dos seguintes componentes: Ponteira do flare; Sistema acústico de deteção dec chama; sistema gerador de frente de chama; sistema de monitoração de chama infravermelho e pilotos. A compra desses equipamentos foi deflagrada com outra classificação orçamentária. Estamos providenciando a reclassificação para este programa de investimento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |