| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 249.866.986,97 | 84.933.426,49 | 39.957.958,18 | 2.273.736,39 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 63 | # 47 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 50 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 11 deles foram atualizados no período 17 de fevereiro de 2003 a 17 de março de 2003. O projeto “Braços de Carregamento do Píer principal do TEBIG(SGPE –2640)”, com término previsto para 30/06/2003, o qual segundo considerações da UN em Outubro de 2002 “foi enviado dados dos braços do TA-AR, para o DT/SUPORTE/TEC/TERMI e encontra-se em elaboração o projeto conceitual pela firma UTC. Projeto continua em atraso.” ainda encontra-se sem nenhuma realização física informada no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe se houve alguma evolução na elaboração do projeto conceitual? Os projetos “Serviços de apoio técnico o operacional.(SGPE-2450)” e “Sistema supervisório da ESVOL E TEVOL (SGPE-388)” , com términos previstos para 31/07/2003 e 31/10/2003, respectivamente apresentam uma baixa realização física, pede-se que a UN informe porque isso vem ocorrendo? O projeto “Serviços de apoio Técnico.(SGPE-2455)”, com término previsto para 31/07/2003,segundo considerações da UN vem apresentando uma realização física baixa até o momento, em virtude “da falta de atualização do projeto pelos seus responsáveis”, solicita-se que a UN informe porque isto vem ocorrendo? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: Braços de Carregamento do Píer principal do TEBIG(SGPE –2640) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Serviços de apoio técnico o operacional.(SGPE-2450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Sistema supervisório da ESVOL E TEVOL (SGPE-388) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Serviços de apoio Técnico.(SGPE-2455) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |