| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Bento |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 117.339.850,00 | 52.118.000,00 | 58.415.290,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | 20 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I cadastrados no sistema e adicionalmente, incluiu 9 projetos os quais possuem títulos semelhantes aos já existentes a saber: - SEP 2369 – MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SIST. DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ’S TETO FLUTUANTE; - SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING; - SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/ TQ’S; - SEP 2250 – UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD); - SEP 2300 – 3o ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS; - SEP 2325 - CONFIABILIDADE DA GVCO; - SEP 2311 - INST. TORRE ALTA PRESSÃO; - SEP 2312 – INST. INCINERADOR DE NH3; - SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API; As prováveis duplicidades identificadas distorcem os custos totais, assim como as quantidades de projetos. O GP solicita que a UN revise a sua carteira com o objetivo de adequá-la à realidade. O GP solicita que o projeto SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias seja adequadamente concluído no sistema, tendo em vista que sua realização física está em 100% e foi encerrada em 30/11/2001. O projeto SEP 2287 – Monitoramento Bombas Processo, teve sua data fim prevista alterada de 01/12/2001 para 01/12/2002 e apresenta desempenho físico 68,82% “Abaixo do previsto”. O GP solicita que sejam apresentadas considerações para o atraso. O projeto SEP 2292 – TROCAR SELOS TANQUE P/PW tem data fim prevista em 01/12/2003 e apresenta desempenho físico em 52,56% “Abaixo do previsto”. O GP solicita que sejam apresentadas considerações para o atraso. Os demais projetos SEP 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS e SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS NO TEVAP E BAIAS CARREGAMENTO ainda não foram iniciados e têm suas data fim prevista em 01/12/2003. O GP solicita que todos os projetos classe I sejam adequadamente atualizados no sistema a fim de que seja possível efetuarmos um adequado acompanhamento, no entanto, enquanto isto não ocorre, é de fundamental importância que a UN posicione a coordenação corporativa do PEGASO sobre o desempenho físico e financeiro dos projetos relacionados abaixo.

| Identificação do Projeto: 2268 – Limp. E Subst. BA 18/19 P/TQs |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2250 – UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2300 – 3 ESTÁGIO DE SEP.PARTICULADO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2325 – CONFIABILIDADE DA GVCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2357– IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2359 – SEGR.REC.ARMAZ.PRODUTO QUÍMICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2368 – ADEQ.ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2311 – INST.TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2292 – TROCAR SELOS TANQUE P/PW |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2369 – MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ TETO FLUTUANTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: R2449 – SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS NO TECAP E BAIAS CARREGAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |