| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 168.117.560,00 | 82.326.000,00 | 53.953.633,71 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 49 | # 39 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Os Projetos Instalação de Sistema de Odorização de GLP, Projeto Instalação Sistema Odorização GLP Tergasul, SPP-2-006 Inspeção do Olapa com Pig Instrumentado, tiveram uma realização física de 100% informada, e custo realizados em mais 200% acima do previsto, solicita-se ponderações a respeito dessas altas realizações financeiras e também que seja informado no Sistema Carteira de Projetos as suas datas de fim reais, e depois concluídos usando a funcionalidade de conclusão . A próxima data de conclusão de projeto é dia 20/06/2002, SEP-SPP1-2-004-Regularização da Faixa de Domínio do Olapa, o avanço físico informado é de 85%. O custo previsto é RS 2.996.150,00 e o realizado até dia 15/04/02 é R$ 19.116.566,27, ou seja, superior em 514%. O projeto Inspeção dutos da Gesc com pig instrumentado, tem data de conclusão prevista em 20/08/2002. O avanço físico informado é de 62% e financeiro em pouco mais 23% Solicita-se considerações referentes a essa diferença física e financeira registrada no Sistema Carteira de Projetos. O projeto Implantação Sistema Supervisório do Tenit, tem data de conclusão prevista em 22/08/2002. O avanço físico informado é de 2% o que representa um desempenho 64,19% “Abaixo do previsto”. Os projetos: - Implantação sistema supervisório do Orsul; - SEP 104 - Adequação das instalações da Gepar; - Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG; - Plano de controle ambiental do OSPAR; - Plano de controle ambiental do OLAPA; Estão com o término previsto para dezembro de 2002, porém seus desempenhos físicos estão oscilando com 39% a 59% abaixo do previsto, solicita-se considerações referentes a esse baixo desempenhos apresentados até então.

| Identificação do Projeto: Instalação de Sistema de Odorização de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Projeto Instalação Sistema Odorização GLP Tergasul |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção do Olapa com Pig Instrumentado |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-SPP 1-2-004-Regularização da Faixa de Domínio do Olapa |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Implantação Sistema Supervisório do Tenit |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção dutos da Gesc com pig instrumentado |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Implantação sistema supervisório do Orsul |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 104 - Adequação das instalações da Gepar |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Plano de controle ambiental do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Plano de controle ambiental do OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |