| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 60.396.560,00 | 10.167.000,00 | 21.749.993,89 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 25 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. Os 5 projetos relacionados abaixo foram concluídos nos últimos dois meses pedimos que UN faça um breve comentário sobre cada um deles mencionando se os riscos ambientais relacionados foram neutralizados e também porque os custos realizados oscilaram tanto em relação à previsão inicial. - EV-0045 SISTEMA DE DRENAGEM DA REPAR - I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL - SEP I-1472-01A CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1590-01A CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1591-01A CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO O projeto “SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR” possui uma única atividade com o nome de “AMPLIAÇÃO CFTC DA REPAR”, pedimos que a UN equipare o nome da atividade com o nome do projeto. (Já foi corrigido) Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: EV-0045 SISTEMA DE DRENAGEM DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Neste evento os riscos ambientais foram neutralizados. Este escopo fez parte do plano emergencial, onde foram executadas as medidas preventivas de segurança operacional e existe a SEP 2475 (segregação de águas), que está em andamento e que complementará as ações principais de prevenção de riscos ambientais. Quanto a oscilação dos custos, informamos que as alterações foram em conseqüência de interferências existentes no underground que não constavam nos documentos existentes no arquivo técnico da REPAR e que ocasionaram alterações de projetos quando da execução. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Variação do custo: O custo total previsto correto deveria ser R$ 118.150,00 realizados em 2001, somados com R$ 511.000,00, solicitados em 2002, totalizando R$ 629.150,00. Portanto, o desvio de 10% neste projeto está relacionado às variações de câmbio ocorrido no período. Riscos ambientais: esta estação tem por objetivo a realização de monitoramento da qualidade do ar e está em pleno funcionamento e atendendo o planejado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1472-01A CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Variação de custo nas viaturas de combate a incêndio ocorreu devido a instalação de válvulas de alívio na viatura, para evitar sobrepressão e ocasionar a ruptura da bomba hidráulica. Este equipamento tem por objetivo, melhorar a eficiência no combate a emergência, está em pleno funcionamento e atendendo o planejado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: SEP I-1590-01A CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO |  |
| Considerações UN: Variação de custo nas viaturas de combate a incêndio ocorreu devido a instalação de válvulas de alívio na viatura, para evitar sobrepressão e ocasionar a ruptura da bomba hidráulica. Este equipamento tem por objetivo, melhorar a eficiência no combate a emergência, está em pleno funcionamento e atendendo o planejado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: SEP I-1591-01A CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO |  |
| Considerações UN: Variação de custo nas viaturas de combate a incêndio ocorreu devido a instalação de válvulas de alívio na viatura, para evitar sobrepressão e ocasionar a ruptura da bomba hidráulica. Este equipamento tem por objetivo, melhorar a eficiência no combate a emergência, está em pleno funcionamento e atendendo o planejado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |