| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 39.951.000,00 | R$ 117.816.400,80 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 4 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que todos foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “SA395A – PEGASO – SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL” encontra-se com um desempenho físico informado de 85% e um custo total realizado correspondente a 92% do custo total planejado. Qual o motivo dessa diferença? O projeto “SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL”, conforme informado pela Unidade, submeteu o relatório da “Análise de Risco Toxicológico” do passivo ambiental do Alto do Jericó, ao órgão ambiental (ADEMA) para avaliação. O órgão já emitiu o seu parecer sobre o relatório? Em caso afirmativo, favor informar as atitudes a serem tomadas na seqüência.

| Identificação do Projeto: – PEGASO – SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Parte do material que ainda será utilizado no projeto foi retirado do almoxarifado e levado a custo neste período, o que elevou a realização financeira em comparação com a execução física. Para o próximo mês é previsto que a realização física seja incrementada o suficiente para se compatibilizar com custo realizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O relatório sobre Análise de Risco Toxicológico do passivo ambiental do Alto do Jericó foi aprovado pelo órgão ambiental. A recomendação é fazer um manejo do material através da técnica do ”Dilution Burial” até onde a logística permitir e selar o site com uma camada de um metro e meio de material limpo. As próximas ações em relação ao projeto dizem respeito à continuação da recuperação de áreas degradadas e contaminadas por óleo e à recomposição da cobertura vegetal de áreas comprometidas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |