| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # José Conti Cintra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 30.218.780,01 | R$ 24.496.530,00 | R$ 8.240.420,00 | R$ 1.528.670,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 6 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 6 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Todos os 6 projetos classe I desta UN, encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto. Para o projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” , a Unidade informou que: “O incinerador continua apresentando problemas operacionais com ação do fornecedor John Zinck. Os testes não foram feitos pela não operacionalidade do analisador de gases. A JZ contratou uma empresa para o estudo do condicionamento de amostras.” Diante dos problemas mencionados acima, pergunta-se se o projeto em questão será concluído até dezembro de 2003. No projeto “MELHORIA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE TOCHA” a Unidade informou que o mesmo já se encontra com o processo de compra em andamento, dos componentes:Ponteira do flare; Sistema acústico de deteção dec chama; sistema gerador de frente de chama; sistema de monitoração de chama infravermelho e pilotos. A compra desses equipamentos foi deflagrada com outra classificação orçamentária e a Unidade está providenciando a reclassificação para este programa de investimento. Solicita-se que sejam inseridas as informações físicas e financeiras após a reclassificação orçamentária e que a UN informe a situação atual desse projeto.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A não conformidade apresentada já foi superada , estando em tramite final o acerto da parcela da AFM a ser acertada com a John Zinck. Este programa sera concluído em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE TOCHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já está em estoque na UN a ponteira e o sistema de monitoração de chama. Esta com AFM 990-54-1015/03 colocada o piloto e o sistema de geração da frente de chama, sistema de monitoração de chama. Na atualização de julho serão incluídas essas informações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |