| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 29.036,00 | 27.677,00 | Não disponível |

| # Qut. total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # Não disponível | # 5 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I. Três dos cinco projetos que se encerram nos próximos dois meses têm a mesma data final: 30/11/2001 e outros dois têm a data de 31/12/2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 919 - RED. EMIS. PART. CH GV-22501 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo o senhor Antonio Dias, coordenador do PEGASO na UN, este projeto já está concluído e em operação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Este projeto teve sua conclusão em 30/11/2001. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 880 - TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conforme o coordenador PEGASO da UN, os equipamentos já estão instalados e estão sofrendo pequenos ajustes; todavia o prazo de término (30/11/2001) será mantido. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Devido a pequenos ajustes o seu término passou para 30/12/2001. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1095 - SIST. BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: De acordo com Antonio Dias, este projeto será concluído dentro do prazo previsto, ou seja, 30/11/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: O término deste projeto passou para 30/12/2001. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1062 – INST. INCINERADOR P/QUEIMA GÁS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está com sua data de conclusão sendo prorrogada para janeiro de 2002, no entanto, o senhor Antonio Dias, obterá mais detalhes para informar ao GP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: O término deste projeto passou para 28/02/2002. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 810 - INST. CAC. INJ. VAPOR CORTA CHAMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não foram disponibilizadas informações sobre este projeto no primeiro contato ocorrido em 23/11/2001. O coordenador PEGASO deverá obter mais detalhes com sua equipe internamente para informar ao GP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## O termino deste projeto passou para 28/02/2002 |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |