| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 5.810.000,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # Não disponível | # 0 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou a maioria dos projetos Classe I do Sistema Carteira de Projetos. Os projetos SEP’s Evento-36, Etapa-20 e Etapa-28 – respectivamente Plano Emergencial Investimento; São da Oficina da Mina e Adequação NR-13, foram concluídos no sistema. O projeto SEP-ETAPA 18-SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO, tem data fim prevista ocorrida em 01/12/01, o avanço físico está com 60% e o valor realizado está R$ 40.000,00 maior que o previsto até o momento. O GP solicita posicionamento sobre o atraso na conclusão do projeto e o acréscimo do valor previsto. O projeto SEP-ETAPA 08-IMPLEMENTAÇÃO ISO 14000, foi concluído em 20/12/01 e deve ser registrado no sistema sua conclusão. O projeto SEP-ETAPA 2-CFTV INDUSTRIAL, com data fim prevista em 01/07/02 está com um avanço físico de 55%, a realização financeira de 2001 foi de R$218.720,00, quando o previsto era de R$100.000,00. O GP solicita que sejam apresentadas as considerações da UN e AN sobre a realização física e financeira. O projeto SEP-ETAPA 5-SISTEMA INSTRUM.DE SUGURANÇA P/ IPI/ MI, com data início prevista em 01/01/02, deve ser editado e formalizado. O GP solicita que sejam inseridas, tanto pela própria UN como pelos coordenadores e área de negócio, considerações sobre os projetos abaixo identificados.

| Identificação do Projeto: Etapa 18 – SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Término já havia sido revisto para fevereiro de 2002 |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 08 – IMPLEMENTAÇÃO ISO 14000 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Concluído com sucesso |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 2 – CFTV INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 5 – SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA P/ IPI/ MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 29 – SUBST.CHAMINÉS DA CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 26 – SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 6 – REVAMP URE UPI/ MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |