| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 5.002.130,00 | 3.910.000,00 | 874.644,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos nem respondeu às solicitações feitas pelo GP. Um dos projetos foi incluído em 22 de janeiro de 2002, a saber: - OP P-XIV – SIST.SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO com data fim prevista para 30 de março de 2002 e custo total planejado de R$ 415.580,00; esse projeto está com desempenho físico calculado como 100%, apesar de não estar com sua data vencida; Isto, porque a UN informou que todas as atividades têm data de término (1 de novembro de 2001) antes da data de término do próprio projeto. O GP reitera a solicitação para que seja realizada a correção no sistema. O segundo projeto da UN é OP-PMLZ – SISTEMA SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO, cujo desempenho físico realizado é de 25% e o esperado é 80,22%, ou seja, está 55,22% “Abaixo do previsto”. Neste caso também, a UN informou que as atividades têm data fim prevista em 01 de julho e o projeto em 30 de outubro de 2002, com isso, como o desempenho do projeto é calculado com base nas datas das atividades temos uma distorção na análise. O GP reitera a solicitação que seja realizada a correção no sistema. Adicionalmente, sobre esse projeto, observamos que o custo financeiro planejado tem 80% de concentração em 2002. O GP reitera a solicitação de que sejam feitas considerações sobre a adequação do custo total planejado para o projeto.

| Identificação do Projeto: OP-PMLZ - SISTEMA SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: OP P-XIV – SIST.SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |