| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 7.621.000,00 | 520.000,00 | 967.030,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 4 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o Sistema Carteira de Projetos no último mês. Observamos que os projetos “INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE VASOS E TANQUES” e “SEP 508 – AQUISIÇÃO DE AUTOHIDROQUÍMICO, AMBULÂNCIA E EQUIPAMENTOS MÉDICOS” encontram-se com 100% de realização física informada, ou seja, estão concluídos. Observa-se também que os campos “Data de início real” e “Data de fim real” não estão preenchidos. É preciso acessar o Sistema e informar as datas que estão faltando e posteriormente formalizar o fechamento desses projetos realizando a operação de “conclusão”. Os projetos “CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE”, “SEP 506 - MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO”, “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” e “SEP 562 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA” estão com seus desempenhos físicos “Abaixo do previsto”. É necessário saber os motivos que estão causando o atraso desses projetos.

| Identificação do Projeto: CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A certificação não foi realizada em 2001, pois o IBP (única entidade certificadora) não realizou este serviço durante todo o ano e devido a parada de manutenção que ocorreu em agosto/2001 e setembro/2001 que desviou recursos para ela. A auditoria final do IBP para a certificação está previsto para final de maio/2002, concluindo este projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 506 - MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os trabalhos deste projeto este ano ainda não foram iniciados, porem estamos planejando seu início entre o final do 1º semestre e início do 2º. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os trabalhos deste projeto este ano ainda não foram iniciados, porem estamos planejando seu início entre o final do 1º semestre e início do 2º. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 562 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os trabalhos deste projeto este ano ainda não foram iniciados, porem estamos planejando seu início entre o final do 1º semestre e início do 2º. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |