| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 29.843,00 | 28.184,00 | Não disponível |

| # Qut. Total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # Não disponível | # 5 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN formalizou e atualizou seus projetos classe I. O projeto SEP 919 – Red.Emi.Part.CH GV-22501 teve data de finalização registrada como 30/11/2001, portanto, o GP solicita que este seja concluído no sistema. Os projetos SEP 880 – Troca de Medidores de Nível CO-2 e SEP 1095 – Sist.Biol.para Tratamento Nitrogênio, tiveram suas datas fim previstas, alteradas de 30/11 para 30/12/2001, sendo que para a SEP 880, em 16/11/2001, sua previsão era de manutenção do prazo original. Os projetos SEP 1062 – Inst.Incinerador p/Queima Gás e SEP 810 – Inst.CAC.Inj. Vapor Corta Chama, também tiveram suas datas fim previstas, alteradas de 30/12/2001 para 28/02/2002. O GP solicita que sejam apresentadas justificativas para alterações de datas citadas, assim como, a viabilidade de conclusão dos projetos nestas novas datas.

| Identificação do Projeto: 880 - TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conforme o coordenador |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1095 - SIST. BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1062 – INST. INCINERADOR P/QUEIMA GÁS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 810 - INST. CAC. INJ. VAPOR CORTA CHAMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |