| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 219.847.885,14 | R$ 160.322.080,29 | R$ 105.964.103,05 | R$ 68.219.554,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 68 | # 60 | # 12 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 47 dos seus 60 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. O projeto “SEP 8 –MELHORIAS NO CFTV DA GESC” encontra-se com desempenho físico informado de 22,40% sendo que o mesmo já deveria ter sido concluído em 30/03/03. Qual o motivo para a baixa realização física deste projeto? Os fatores que ocasionaram atraso das atividades do projeto “SEP 56- MELHORIA NO SISTEMA DE OC. DOS CTS DO TERIG” segundo informado pela Unidade foram devidos a falta de liberação das linhas pela Transpetro para execução dos Tié- Ins. A situação da liberação das linhas por parte da Transpetro já foi resolvida, uma vez que o projeto em questão já deveria ter sido concluído? Os projetos “SEP 157- MELHORIAS AMBIENTAIS NAS INSTALAÇÕES DO TERIG” e “SEP 51- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS DO TEDUT” encontram-se com baixo desempenho físico e os mesmos já deveriam ter sido concluídos em 30/06/03 e 20/07/03 respectivamente. Favor informar o motivo do astraso na realização física dos mesmos. Os projetos: “SEP 49- MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E SUMP TANK DO TEDUT”, “SEP 72- SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA GEPAR”, “SEP 54- SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG” , “SEP 116- MELHORIA NO SISTEMA DE FILTRAGEM NA SUCÇÃO DAS BOMBAS DO OSPAR” , “SEP 209291- TRATAMENTO DE RESIDUOS NA GEPAR”, “SEP 7- SEGREGAÇÃO DA DRENAGEM NAS BASES DO OPASC” , “SEP 139- SISTEMA DE DRENAGEM DO TEFRAN”, “SEP 67- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL”, “SEP 66- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT/ ORNIT” , “SEP 69- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEPAR”, “SEP 68- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NO TEPAR”, “SEP 141- CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN”, “SEP 120- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DOS SCRAPERS DO OSPAR”, “SEP 128- MELHORIAS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO OSPAR NA REPAR”, “SEP 57- SUBSTITUIÇÃO DE MANGOTES E INSTALAÇÃO DISPOSITIVO PARA DESCONEXÃO RÁPIDA DE MANGOTES DA MONOBÓIA DO TEDUT”, “SEP 26- CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEFRAN”, “SEP 162- MOTORIZAÇÃO DE VÁLVULAS DO OLAPA NA REPAR”, “SEP 141- CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN”. Encontram-se com desempenho físico informado abaixo do previsto. Que atividades estão ocasionando o atraso para os projetos em questão? Foi informado para o projeto “SEP 148- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DO SCRAPER DO OPASC” que a demora é decorrente do atraso na emissão da folha de dados dos equipamentos. Serviço este executado pela ENGEHARIA/ IETR/PP. Em fase de emissão da IN. A unidade informou para o projeto “SEP 161- DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO OLAPA” que: “Projeto com gerenciamento pela sede da TRANSPETRO, para atendimento a todos os órgão da empresa. Equipamentos adquiridos, em fase de recebimento. Aguarda instalação dos equipamentos pelos técnicos da Simolution. Em 24/03/03 será realizada reunião, onde serão estabelecidos os cronogramas de implantação para todos os dutos da Regional Sul.” Já foram estabelecidos cronogramas para a implantação dos dutos? Para o projeto “SEP 50- MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT”, a Unidade informou que: “Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 13/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD.” Para o projeto “SEP 105- CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT” a Unidade informou: “Em elaboração, termo de referencia do EIA – Rima para apresentação ao IBAMA. Após será contratada a elaboração do EIA – Rima, que será em conjunto com o projeto da Estação de Tratamento de efluentes do TEDUT.Tendo em vista o atual estágio do projeto existe ainda muita incerteza quanto a data de início das obras.” Pede-se que seja informado a situação de realização das atividades do projeto. Para o projeto “SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR” foi informado que: “O assunto está sendo desenvolvido pela TRANSPETRO/ SEDE de forma global para todos os dutos da empresa. Concluído o estudo. Estão em elaboração as folhas de dados dos equipamentos a serem adquiridos pela ENGENHARIA”. Que etapas do projeto são responsáveis pelo baixo desempenho correspondente a 87%? Para os projetos “SEP 35- MOTORIZAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BOLQUEIO DO OPASC” e “SEP 184- MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TEPAR” pede-se para a Unidade atualizar o desempenho físico dos projetos em questão. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, os projetos “209362- CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GESC” e “209364/365/366- CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GERIG” passaram de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. Os projetos encontram-se com desempenho físico informado correspondente a 56% e 49,75% .Qual o motivo para o atraso dos mesmos? Para o projeto “SEP 160 – MELHORIA/ CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG” a Unidade informou que os serviços estão em andamento e que ocorreu atraso no início em função da necessidade de revisão do Projeto Conceitual.O projeto encontra-se com 35% de desempenho físico informado, este baixo desempenho ainda é reflexo do atraso na revisão do projeto conceitual? O projeto “PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO PEGASO” encontra-se com desempenho físico informado de 36,50%. Qual o motivo para a baixa realização física do mesmo?

| Identificação do Projeto: SEP 8 –MELHORIAS NO CFTV DA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atrasos foram decorrentes; a) no estabelecimento do escopo dos serviços a serem executados. b) Elaboração do projeto. c) processo de contratação. Obras já estão em andamento com previsão de conclusão para 30/12/2003. O bloqueio do Banco de Dados, não permitindo a revisão de projetos provocou a distorção. Solicitamos que o BD esteja aberto a revisões a qualquer momento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 56- MELHORIA NO SISTEMA DE OC. DOS CTS DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sanadas as pendências relativas aos Tié –ins. Obras em andamento |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não houveram questionamentos para a SEP em questão, neste formulário. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 157- MELHORIAS AMBIENTAIS NAS INSTALAÇÕES DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Nova previsão de conclusão para jul. 2004 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 51- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Concluídos comentários finais relativos ao projeto básico com base em definições da SMS da TRANSPETRO. A demora se deve portanto no estabelecimento das premissas básicas do projeto. Projeto detalhado já contratado, iniciados os processos de compras de materiais e equipamentos. Obras deverão ter início no final deste ano com previsão de conclusão para meados de 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 49- MELORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E SUMP TANK DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Da mesma forma que no TEFRAN existem Indefinições quanto ao melhor método de tratamento a ser utilizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 72- SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Após a contratação dos serviços houve aumento do escopo do projeto quando da elaboração definitiva do mesmo o que acarretou em atraso na elaboração do memorial descritivo e elaboração do projeto básico e seu detalhamento. Após concluído, houve nova alteração no escopo. Obras estão em andamento com previsão de conclusão para abril de 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 54- SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houveram dúvidas, no desenvolvimento inicial do projeto básico, dificultando o detalhamento, estando agora em fase de contratação para execução dos serviços. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 116- MELHORIA NO SISTEMA DE FILTRAGEM NA SUCÇÃO DAS BOMBAS DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso se deve o projeto detalhado não foi aceito em virtude das grandes alterações que resultariam ao parque de bombas. Foram definidas novas bases para o projeto, alterando inclusive local de instalação dos mesmos. Na nova condição exige paralisação do duto para que os mesmos sejam instalados, previsão de parada para meados 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 209291- TRATAMENTO DE RESIDUOS NA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguarda licença dos órgãos ambientais locais para retirada e tratamento. Previsão para conclusão até dez. 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 7- SEGREGAÇÃO DA DRENAGEM NAS BASES DO OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto elaborado teve que ser revisado, tendo em vista inadequação para contratação. Dificuldades na licitação, com preços acima do estimado, necessitando de negociação com empresa vencedora para adequação do valor. Nova data estabelecida, abril 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 139- SISTEMA DE DRENAGEM DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Demora na execução do projeto básico e estabelecimento das premissas básicas bem como da validação do mesmo por parte da Sede da TRANSPETRO |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 67- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso no Inicio das Obras decorrente de indefinições no projeto, valores e avaliações pela Diretoria. Serviços contratados com início previsto para 21/07/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 66- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT/ ORNIT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso no Inicio das Obras decorrente de indefinições no projeto, valores e avaliações pela Diretoria. Serviços contratados com início previsto para 21/07/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 69- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso na elaboração do projeto. Projeto já concluído, em processo de contratação a execução física do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 68- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NO TEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Concluídos comentários finais relativos ao projeto básico com base em definições da SMS da TRANSPETRO. A demora se deve portanto no estabelecimento das premissas básicas do projeto. Projeto detalhado já contratado, iniciados os processos de compras de materiais e equipamentos. Obras deverão ter início no final deste ano com previsão de conclusão para meados de 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 141- CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto está em fase de elaboração de ante projeto, portanto no estabelecimento de suas premissas básicas. Previsão de conclusão do projeto para ago. 2003. Embarcação única tendo que ser projetada exclusivamente para as condições locais. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 120- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DOS SCRAPERS DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em processo de compra das novas válvulas, com previsão de entrega para dez. 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 128- MELHORIAS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO OSPAR NA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em fase de conclusão do projeto detalhado. Maior demora está na negociação com a Repar da validação do projeto. Já em andamento a instalação das PCVs. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 57- SUBSTITUIÇÃO DE MANGOTES E INSTALAÇÃO DISPOSITIVO PARA DESCONEXÃO RÁPIDA DE MANGOTES DA MONOBÓIA DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A adaptação do duto a passagem de pig está provocando a demora no cumprimento dos prazos estabelecidos, com atraso na elaboração do projeto. Em andamento compra de materiais e equipamentos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 26- CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ainda não foi iniciada a contratação para a construção do emissário. Em elaboração pela UFSC o EIA/ RIMA, com previsão de conclusão para Agosto de 2003.Projeto básico já elaborado. Ações junto a comunidade estão sendo implementadas com o objetivo de viabilizar a implantação do Emissário Submarino, tendo em vista audiências públicas a serem realizadas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 162- MOTORIZAÇÃO DE VÁLVULAS DO OLAPA NA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em fase de conclusão do projeto detalhado. Maior demora está na negociação com a Repar da validação do projeto. Nova data jul. 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 141- CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto está em fase de elaboração de ante projeto, portanto no estabelecimento de suas premissas básicas. Previsão de conclusão do projeto para ago. 2003. Embarcação única tendo que ser projetada exclusivamente para as condições locais. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 161- DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Inicialmente dificuldades na liberação do duto para instalação de equipamentos. Software importado necessita da vinda de técnico do exterior para sua instalação e testes, no momento já está no Brasil para atendimento de nossas necessidades, previsão de conclusão até nov. 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 105- CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso decorrente de análises de premissas básicas de funcionamento. Analise pela Engenharia Rio , para aproveitamento do Duto 28” OSCAN (antigo) como camisa do novo emissário. Em fase de estudos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Como já informado anteriormente, o baixo desempenho se deve a demora no estabelecimento de premissas básicas do projeto pela Sede da TRANSPETRO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve falha na atualização do projeto. Falha já corrigida na última atualização. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve falha na atualização do projeto. Falha já corrigida na última atualização. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 160 – MELHORIA/ CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra em andamento. Os atrasos foram decorrentes : Elaboração MD, Execução do Projeto, Elaboração contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve falha na atualização do projeto. Falha já corrigida na última atualização. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Comentários de ordem geral:

- A não permissão para revisão dos projetos no BD tem provocado a maioria das distorções apresentadas, pois são freqüentes as alterações de data durante a execução dos projetos.

- O BD não aceita datas de conclusão de projetos após 2004, o que também provoca as distorções apresentadas.

- A maioria dos questionamentos apresentados neste relatório, já foram justificados em relatórios anteriores, e pelos motivos citados em a) e b) voltam a ser questionados sem que tenha havido alteração no período decorrido.

Solicitamos portanto, que o BD permaneça aberto para revisões a qualquer momento e, que seja permitido a inclusão de datas de término dos projetos para após 31/12/2003.