| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos da Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 9.067.309,00 | R$ 4.647.699,61 | R$ 4.830.000,00 | R$ 3.547.463,61 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 1 dos seus 2 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 3 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “OP PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA” apresenta desempenho físico 28,21% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe os motivos desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: OP PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |