| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 206.940.000,76 | 92.164.085,45 | 96.205.518,53 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 57 | # 43 | # 1 | # 13 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A Unidade atualizou parcialmente seus projetos classe I durante o último mês. Há três projetos que precisam ser concluídos pelo sistema, pois já estão com suas datas de fim reais informadas e seus desempenhos físicos informados em 100%. Abaixo abriremos espaço, para uma a UN informar o motivo que está gerando um atraso nos referidos projetos. A UN não atualizou os custos realizados durante o último mês. O projeto Pig instrumentado(SGPE- 371), teve sua data de fim prevista alterada durante uma revisão, de 30/09/2001 para 31/12/2002, porém datas das atividades não foram ajustadas. Solicita-se ponderações a respeito dessa mudança em 14 meses do planejamento do projeto. O projeto Inspeção geral tanques TQ-41001, TQ-41003 e TQ-41008.(SGPE-33), foi concluído sem ter nenhum custo realizado informado, apesar de ter R$1.100.000,00 como custo previsto. Solicita-se ponderações a respeito dessa disparidade. Solicita-se que os outros 52 projetos da Carteira da UN sejam atualizados física e financeiramente até o final da primeira quinzena de maio.

| Identificação do Projeto: Reparo trechos avariados ORBIG (SGPE-256). |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Prolongamento pier de barcaças/defensas (SGPE-296) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Apoio de alimentação e transporte aos diversos projetos PEGASO (SGPE-2466). |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Pig instrumentado(SGPE- 371) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção geral tanques TQ-41001, TQ-41003 e TQ-41008.(SGPE-33) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |