| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 2.260.271,00 | 894.000,00 | 0,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 7 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Não ocorreram mudanças de situação desta Unidade de Negócio comparativamente com o relatório referente ao mês de fevereiro de 2002. A UN iniciou o cadastramento dos seus projetos no Sistema Carteira de Projetos em fevereiro; todos os projetos encontram-se ainda na situação de “Edição”. O GP solicita que todos os projetos classe I sejam formalizados e passem a ser acompanhados. Dos seis projetos registrados, todos estão com desempenho “Abaixo do previsto” como conseqüência de não terem sido informados seus percentuais de desempenho realizado. Destes, cinco têm data fim prevista em 31 de dezembro de 2003 e um em 30 de abril de 2002.