| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-CONTINGÊNCIA | # Flavio Torres L. da Cruz |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 124.692.277,55 | R$ 99.057.483,19 | R$ 27.499.999,00 | R$ 4.092.713,81 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 10 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos seus 10 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto a 15 de Setembro de 2003. Os projetos “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – Bahia”, “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – Bacia de Campos” e “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA – Rio de Janeiro” encontram-se com desempenho físico informado de 94% para os três projetos e custo total realizado correspondente a 59%, 38% e 61% respectivamente. Solicitamos que a UN informe o motivo da realização financeira estar menor do que a realização física para os referidos projetos. O projeto “SISTEMA DE DETECÇÃO DE ÓLEO” encontra-se com 22% de desempenho físico informado. O projeto possui data de término prevista para 30/09/2003. Pede-se que a Unidade informe se o projeto será concluído dentro do prazo estimado. Solicita-se que a Unidade atualize TODOS os seus projetos da Carteira PEGASO.

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE DETECÇÃO DE ÓLEO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |