| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 88.000.000,00 | R$ 16.663.215,00 | R$ 38.000.000,00 | R$ 15.608.530,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus 4 projetos Classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)”, “MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS” e “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO DO TELEM – PA” encontram-se, respectivamente, com desempenho físico de 71,29%, 80% e 57,42% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê da baixa realização física nesses projetos.

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO DO TELEM – PA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |