| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 153 | # 119 | # 2 | # 10 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em decorrência, de uma solicitação da Transpetro, aceita pela Coordenação do PEGASO, não efetuaremos a análise financeira dos projetos da UN. A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID), os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN atualizou parcialmente a parte física de seus 153 (103 do PEGASO e 50 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. O projeto “2840 - Reabilitação do duto 12 F-OS – Ilha/PS (SGPE 2840)”, com término previsto para 31/12/2002 se encontrava sem realização física informada até a data base deste relatório, pede-se que a UN informe porque este projeto não vem tendo realização física? Abaixo citamos 3 projetos que estão com suas datas de término prevista ultrapassadas, pede-se que a UN justifique porque os mesmos ainda não foram concluídos e, caso tenha havido algum replanejamento neles solicitamos que a UN atualize suas datas de término previstas no Sistema Carteira de Projetos. - 1965 – Adequação dos dutos para passagem do pig (SGPE-1965) - 2450 – Serviços de apoio técnico e operacional (SGPE-2450) - 2858 – Adequação do duto 16 GASBEL (SGPE – 2858) O projeto “2640 – Braços de carregamento do pier principal do TEBIG (SGPE-2640)” segundo considerações da UN, foi comentado pelo Terminal e alterado alguns dados para atender as suas necessidades. Encontra-se em fase de aquisição dos Braços de Carregamento.”, tendo esta situação qual é o novo prazo de conclusão do projeto? O projeto “3060 – Modernização e automação do sistema de armazenamento e reliquefação de GLP (SGPE-3060)”, segundo considerações da UN “está em atraso em decorrência do cancelamento da licitação por preço excessivo e que também estaria sedno elaborada uma nova licitação” , esta nova licitação tem data para ocorrer, qual será o novo prazo de conclusão deste projeto? A UN informou em Junho de 2003, que o atraso no projeto “863 - Novo circuito sistema elétrico I R.(SGPE-863)”, foi devido a alteração no escopo do projeto conceitual e que a nova previsão de conclusão deste é 31.07.03. No entanto, está nova data prevista para conclusão ainda não foi inserida no Sistema Carteira de Projetos.Este projeto mesmo com o novo escopo do projeto conceitual , continua em atraso.Pede-se que a UN atualize a data término previsto deste projeto no Sistema Carteira de Projetos e informe porque o mesmo está com uma baixa realização física? O projeto “2452 – SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL”, cuja data de término prevista seria 31/07/2003 , segundo considerações da UN em Novembro de 2002 , teria seu início previsto para Julho de 2003, no entanto, o mesmo se encontra com uma realização física abaixo do previsto, pede-se que a UN justifique porque este projeto não foi concluído e também informe qual seria sua nova de término prevista? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: 2840 - Reabilitação do duto 12 F-OS – Ilha/PS (SGPE 2840) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 863 – Novo Circuito sistema elétrico I.R.(SGPE-863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1965 – Adequação dos dutos para passagem do pig (SGPE-1965) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2450 – Serviços de apoio técnico e operacional (SGPE-2450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2858 – Adequação do duto 16 GASBEL (SGPE – 2858) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2640 – Braços de carregamento do pier principal do TEBIG (SGPE-2640) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 3060 – Modernização e automação do sistema de armazenamento e reliquefação de GLP (SGPE-3060) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2452 – SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |