| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 37.532.680,00 | R$ 12.808.500,00 | R$ 28.608.900,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 5 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. O projeto: “BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA(O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO E” Encontra-se com data de fim prevista para 01/06/2002, mas ainda não foi concluído. No entanto, o mesmo apresentou uma realização financeira acima do planejado. Por que isso vem ocorrendo? Por que esse projeto ainda não foi concluído? O projeto: “BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS”, Encontra-se com a data de fim prevista para 01/06/2002, mas ainda não foi concluído. Por que esse projeto ainda não foi concluído? Solicita-se os esclarecimentos necessários. Os projetos: “BS131A – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER” “BS-131A – PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 60KM DE ACESSO” “BS-130A- DIAGNÓSTICO INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES DO PÓLO ARARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURAN” Encontram-se com seus respectivos desempenhos físicos abaixo do previsto. O que está provocando o atraso destes projetos? O projeto: “AÇÃO 9.1 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LOCAÇÕES E COMBATE A EROSÃO NOS ACESSOS” Encontra-se com seu desempenho financeiro acima do planejado. Qual o motivo? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA(O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO E |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS131A – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-131A – PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 60KM DE ACESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-130A- DIAGNÓSTICO INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES DO PÓLO ARARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AÇÃO 9.1 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LOCAÇÕES E COMBATE A EROSÃO NOS ACESSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |