| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2003) |
| --- | --- | --- |
| R$ 166.857.008,42 | R$ 74.064.000,01 | R$ 85.678.067,18 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 58 | # 48 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. No dia 13/02/2003 a UN informou no Sistema Carteira de Projetos a conclusão do projeto “SEP 12 – Instalações para Corpo de Bombeiros”. Também no dia 13/02/2003, o projeto “SEP 173 – Melhorias no Sistema de Alívio do OLAPA no Terminal de Paranaguá”, foi concluído com sua data de fim real em 02/10/2002, em contrapartida sua data de término prevista era 30/03/2003, pede-se que a UN informe porque este projeto acabou antes do previsto? Se houve alguma mudança no seu escopo inicial, principalmente no que se refere ao cumprimento da meta de Gerenciamento integrado de riscos – Integridade de Dutos? A UN possui 50 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que todos foram atualizados no período de 16 de dezembro de 2002 a 14 de fevereiro de 2003. O projeto “SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG”, com término previsto para 31/12/2002 , ainda não foi concluído, solicita-se que a UN explique porque o projeto está com atraso na sua conclusão? A seguir relacionamos alguns projetos que estão com seu desempenho físico abaixo do previsto, levando em consideração que a UN informou que houveram fatores que ocasionaram o atraso das atividades dos respectivos projetos, e essas informações vem sendo inseridas no Sistema Carteira de Projetos, solicitamos que a UN informe se as datas de términos previstas cadastradas no Sistema Carteira de Projetos para esses projetos serão cumpridas? - SEP 149- Sistema de águas pluviais e contaminadas do TEDUT - SEP 56 – Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG - SEP 160 – Melhoria/construção de tancagem no TERIG Os projetos citados abaixo estão com uma baixa realização física, pedimos que a UN informe porque isso vem ocorrendo? - SEP 128 – Melhorias no sistema de segurança do OSPAR na REPAR - SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR - SEP 148 – Substituição das válvulas de Bloqueio do scraper do OPASC - SEP 120 – Substituição das Válvulas de Bloqueio dos Scrapers do OSPAR - 212326/329 – Hibernação e inspeção de dutos - SEP 161 – Detecção de vazamentos no OLAPA

| Identificação do Projeto: SEP 173 – Melhorias no Sistema de Alívio do OLAPA no Terminal de Paranaguá |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 149- Sistema de águas pluviais e contaminadas do TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 56 – Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 160 – Melhoria/construção de tancagem no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 128 – Melhorias no sistema de segurança do OSPAR na REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 148 – Substituição das válvulas de Bloqueio do scraper do OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 120 – Substituição das Válvulas de Bloqueio dos Scrapers do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 212326/329 – Hibernação e inspeção de dutos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 161 – Detecção de vazamentos no OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |