| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 5.002.130,00 | 3.910.000,00 | 1.029.844,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN vem atualizando seus projetos do decorrer dos meses e o fez no mês de junho de 2002. Os dois projetos cadastrados encontram-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”, porém esse “status” não caracteriza atraso efetivo pois o desvio encontra-se inferior a 5%. Os custos realizados estão compatíveis com os custos planejados porém, para o projeto “OP PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA”, foi observado que o desempenho financeiro (15%) não está acompanhando o desempenho físico (35,5%). Quais seriam os motivos dessa diferença? Favor comentar a seguir.

| Identificação do Projeto: OP PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |