| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 355.800.730,00 | R$ 112.140.500,00 | R$ 173.631.651,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 21 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 31 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 24 deles foram atualizados no período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2002. Primeiramente, pede-se à UN que reveja as datas das atividades de todos os seus projetos e adeque-as às datas de início e término dos projetos. Isso precisa ser feito o mais breve possível, pois os projetos não estão podendo ser acompanhados corretamente, visto que o desempenho físico calculado e conseqüentemente o desempenho global dos mesmos não estão refletindo a realidade. A UN incluiu 12 projetos no Sistema no dia 19/8. São eles: - PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR - PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA - PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-FBM - PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG - PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-CAN - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-BA - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-FBM - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG - PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG/TQ No mês de julho, o valor total planejado para o projeto “PG7 – ADEQ. SISTEMA ESCOAMENTO O, G E A ATP-N” era de R$ 18.754.000,00. Para o mês de setembro, esse valor foi reduzido para R$ 9.872.400,00. Atualmente, o valor total realizado desse projeto é de R$ 13.690.820,00, ultrapassando em 28% o novo valor total planejado. Pede-se à UN que comente, a seguir, porque o valor total planejado desse projeto foi reduzido, que modificações foram feitas no escopo do mesmo e o que será feito para que não se tenha uma diferença ainda maior entre os custos totais planejado e realizado. A UN tinha informado que o desempenho financeiro do projeto “NA - DESATIVAÇÃO DE POÇOS (E ESTAÇÕES)” estava muito acima do previsto por causa da desativação do campo de D. João Mar ter consumido mais recursos que o previsto e que seriam realizados cortes em gastos com outros projetos para manter o orçamento global dentro do previsto. Foi visto que o valor total planejado deste projeto foi alterado, no entanto o custo total realizado já ultrapassou esse novo valor. A UN fará mais alguma modificação nesse projeto? Pede-se comentá-lo, a seguir. Foi verificado que o valor planejado do projeto “NA – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS” foi aumentado, no entanto, seu custo total realizado já ultrapassou esse novo custo total planejado. A UN informou no mês de julho que somente em dezembro terá informações sobre o que será desenvolvido em 2003. Com essa previsão para o ano de 2003, a realização total do projeto estará compatível com o planejamento? Favor comentar, a seguir. O projeto “PG10 – PTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N” teve seu custo total realizado reduzido de R$ 5.162.340,00 em julho para R$ 3.032.990,00 no mês de setembro. Pede-se à UN que comente o que ocasionou esse estorno. O projeto “BA006A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S” teve seu custo total planejado aumentado para R$ 20.010.800,00 provavelmente devido ao aditivo contratual já sinalizado pela unidade. No entanto, observou-se que seu custo total realizado foi reduzido de R$ 5.094.740,00 para 1.224.660,00. Pede-se que a UN comente o porque dessa redução. Quais foram os impactos da paralisação das atividades, ocorrida em maio, pela empresa contratada, sobre o desempenho físico do projeto? Foi verificado que o valor planejado do projeto “BA045A – PG9 – ADEQ. INST – SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S” foi aumentado, no entanto, seu custo total realizado já ultrapassou esse novo custo total planejado. A UN informou no mês de julho que o valor para o ano de 2003 ainda é provisório. Quando o orçamento será definido? Com essa previsão para o ano de 2003, a realização total do projeto estará compatível com o planejamento? Favor comentar, a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PG7 – ADEQ. SISTEMA ESCOAMENTO O, G E A ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O orçamento de todos os projetos da Carteira de investimentos da UN-BA é revisto anualmente, e mesmo durante o ano em decorrência de solicitações apresentadas pelo Ativo ao Comitê de Gestão. Essas variações, a maior, devem-se a inclusões de novos pontos que não foram considerados críticos numa primeira avaliação, e que em função das metas atuais, passaram a ser considerados no escopo do projeto. Para esse ano o projeto tinha um orçamento de R$6,766 milhões e atualmente foi autorizado pelo COGEST a elevar esse valor para R$9,068 milhões, antecipando obras que seriam feitas em 2003. Para 2003 o orçamento do projeto é de R$806mil. As reduções que ocorreram foram em função dos limites impostos ao orçamento da Unidade, porém a meta inicial do PEGASO será cumprida, e ainda foram alterados muitos outros pontos sensíveis levantados posteriormente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA - DESATIVAÇÃO DE POÇOS (E ESTAÇÕES) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Ativo Sul, responsável pelo gasto a maior nessa OT, que é genérica para a Unidade (todos os ativos apropriam nela) não está realizando mais nada. O valor a maior, cerca deR$4 milhões está se mantendo. O que está aparecendo são realizações de outros Ativos que ainda têm recursos nessa OT. O Ativo Sul vai compensar, como já informado, no orçamento de operações de outra classe. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Para 2002 está previsto no orçamento R$1,950 milhões e até setembro foram gastos 1,696, portanto, dentro do limite previsto no PAN 2002 Operações. O orçamento para 2003 está sendo fechado agora. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG10 – PTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo realizado do projeto tem sido alimentado mensalmente e não houve redução do mesmo. Haverá redução no valor previsto para 2003 em função do limite do orçamento da unidade. Foi aprovado o valor de R$2,583. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto tinha uma previsão de R$8,5 milhões para 2002 e realizou até o momento R$1,117milhões, com previsão de realizar R$2,5 milhões até dezembro. A realização física foi totalmente comprometida e vamos ter que negociar um novo prazo com o órgão ambiental. Para 2003 foi orçado R$11,43 milhões para cobrir a não realização do ano em curso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA045A – PG9 – ADEQ. INST – SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Após o diagnóstico e orçamento inicial, o ATP-S definiu aumentar circuitos eletrônicos de vigilância em outras instalações, com a aprovação do COGEST. Esse ano o orçamento inicial era de R$928mil sendo aumentado para R$1,3 milhões. O projeto deverá ser finalizado esse ano. Não foi feita previsão de verbas para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |