| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 324.852.822,00 | R$ 115.381.500,00 | R$ 215.989.181,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 19 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 35 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “NA - PG1-INSPEÇÃO DE DUTOS CRÍTICOS” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 13/02/2003 com realização financeira de 72% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe o porquê da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “BA045A – PG9 – ADEQ. INST-SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 10/02/2003 com realização financeira de 265% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os fatores que levaram à alta realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “BA931A – PG13-AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N” encontra-se com realização física 70,35% abaixo do previsto e 4% de realização financeira. A UN informou em outubro de 2002 que: “Esse projeto foi postergado para 2003 em função do corte no orçamento. Está sendo revisto o escopo e provavelmente apenas uma parte do projeto inicial será executado dentro da carteira PEGASO em 2003.” Face às informações acima, solicitamos que a UN informe o porquê das baixas realizações física e financeira e se o escopo inicial do projeto foi alterado, caso positivo, informar as alterações. O projeto “BA1426 - PG2-SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-BA” encontra-se com realização financeira de 22% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe o porquê da realização financeira ter ultrapassado o custo planejado.

| Identificação do Projeto: NA - PG1-INSPEÇÃO DE DUTOS CRÍTICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: embora considerado como projeto, trata-se de uma OT de operação. É feito o provisionamento para atender as necessidades advindas da inspeção. Nesse caso, foi feita uma estimativa maior do que o realmente necessário, e algumas atividades previstas, devido ao seu porte, foram realizadas no orçamento de investimentos (PG1 – Dutos Prioritários). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA045A – PG9 – ADEQ. INST-SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os projetos do PEGASO, em sua grande maioria, foram orçados sem o diagnóstico concluído, em parte devido ao elevado númerio de instalações, e à extensão territorial da unidade (instalações espalhadas). Após a conclusão do diagnóstico viu-se que o número de poços a serem cercados (priorizou-se aqueles próximos a comunidades) era muito maior que o inicialmente previsto, e também o custo dos sistemas de vigilância eletrônico, previsto para as estações foi maior que o inicialmente orçado. O escopo foi atendido, e os gastos a maior foram autorizados pelo Comitê de Gestão da Unidade. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA931A – PG13-AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: foi feita a revisão do projeto, em função do corte 2002, e o escopo previsto será atendido em 2003. Vale ressaltar que já estamos passando por um novo corte no orçamento da Unidade (5% linear em todo o orçamento). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-BA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto foi resultado do desmembramento do PG1- Dutos Prioritários do ATP-N. No final do ano o ATP-N reclassificou os custos do projeto maior nos três filhotes. O projeto não apresenta a previsão orçamentária para os meses iniciais (que estão no projeto mãe), mas está com toda a realização orçamentária. Isso poderá ser corrigido na próxima consolidação. A realização está dentro do previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |