| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 128.470.091,82 | 56.091.065,32 | 78.483.046,05 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 119 | # 84 | # 0 | # 6 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou pouco mais de 40% de seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. Os projetos TC-143 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14 e TC-142 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II-CL14 RECAP/SCS, ainda encontram-se em edição e sem atividades previstas, sendo assim solicitamos que a UN, verifique suas previsões, fazendo os ajustes que se fizerem necessários e, em seguida realize a formalização dos mesmos. Abaixo relacionamos os 6 projetos que de acordo com seus planejamentos já deveriam estar concluídos, no entanto, os mesmos sequer sofreram uma atualização no Sistema Carteira de Projetos nos últimos 3 meses. Solicita-se ponderações das causas que estão acarretando todo esse atraso, tanto na conclusão como na atualização no Sistema Carteira de Projetos dos mesmos, e também das disparidades físicas e financeiras apontadas em alguns deles. - TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14, data fim prevista: 01/03/01, já está com 100% de realização financeira, no entanto, apenas 55% de física - PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT, data fim prevista: 30/07/01, já excedeu o custo total planejado, no entanto, está com apenas 60% de avanço físico. - PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT, data fim prevista: 30/07/01, este projeto além de estar com um atraso na sua conclusão, está com um custo total realizado de mais de 400% acima do previsto. - TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12, data fim prevista: 30/12/01 - PA-40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA, ainda não apresenta nenhuma informação de realização física e financeira . - PD-35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST. COMB.INCÊNDIO-SANTOS Face ao exposto acima, aguardaremos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 119 projetos classe I para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos e financeiros de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi finalizado em 10/06/2001, estamos atualizando a realização física para 100% no Banco de Dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi finalizado em 30/11/2001, estamos atualizando a realização física para 100 % e o valor do custo realizado deve ser alterado de R$ 61.040,45 para R$ 51.265,87. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi finalizado em 30/12/2001, estamos atualizando a realização física para 100 % no Banco de Dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi finalizado em 10/06/2001, estamos atualizando a realização física para 100 % no Banco de Dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-40 SIST. DETEC. VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLANDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi iniciado em 01/04/2002, e o custo realizado foi de R$ 23.569,49, com previsão de término para 30/06/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD-35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST. COMB.INCÊNDIO-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi iniciado em 01/10/2001, e o término deste está previsto para 31/08/2003, estamos atualizando estas informações no Banco de Dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |