| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 5.730,00 | 1.360,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # Não disponível | # 0 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I pelo segundo mês consecutivo, no entanto, justificou através de correio eletrônico as dificuldades encontradas e solicitou treinamento após a data deste relatório. Em 21/12/2001 deverá realizar as devidas atualizações. As duas datas de encerramento de projetos já ocorridas são 01/09/2001 e 01/11/2001. Outros três projetos estavam previstos para finalizarem na data de 01/12/2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: Evento 36 - PLANO EMERGENCIAL INVESTIMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Realização física com 100%, realização orçamentária ficou abaixo do previsto (R$ 186.000,00) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 20 - SAO DA OFICINA DA MINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com realização física de 100% e realização orçamentária de R$ 96.000,000). Já alterado no sistema |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:Projeto com realização física de 46% e realização orçamentária de R$ 230.000,00 – Projeto já alterado no sistema |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 08 - IMPLEMENTAÇÃO ISO 14000 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:Projeto com realização física de 100% (UN certificada em Novembro de 2001) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 28 - ADEQUAÇÃO NR-13 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com realização física de 100% e realização orçamentária de R$ 70.000,00 – (Concluído o planejado de 2001 – projeto com ações para 2002, em 2001 estava previsto apenas o levantamento detalhado). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |